## Sheet1
1 |  | Westbourne ( Green SquareZetland )
2 | Job | Panel No. | Area/m2 | Thickness mm | weight/t | m3/hr | Production Actual Date | Delivery Actual Date
3 | 336 | TP1 | 9.92 | 200 | 4.96 | 0.6 | 2023-05-19 | 2023-06-21
4 | 336 | TP2 | 14.88 | 200 | 7.44 | 0.6 | 2023-05-17 | 2023-06-21
5 | 336 | TP3 | 9.92 | 200 | 4.96 | 0.6 | 2023-05-17 | 2023-06-21
6 | 336
7 | 336 | X 001 | 14.36 | 250 | 8.97 | 0.6 | 2023-06-13 | 2023-06-21
8 | 336 | X 002 | 14.36 | 180 | 6.46 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-06-21
9 | 336 | X 003 | 15.61 | 250 | 9.75 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-21
10 | 336
11 | 336 | X 101 | 17.42 | 250 | 10.89 | 0.6 | 2023-06-22 | 2023-07-20 | must paint in Factory
12 | 336 | X 101A | 6.02 | 150 | 2.26 | 0.6 | 2023-06-26 | 2023-07-20
13 | 336 | X 102 | 17.8 | 150 | 6.68 | 0.6 | 2023-06-26 | 2023-07-20
14 | 336 | X 103 | 19.49 | 250 | 12.18 | 0.6 | 2023-06-26 | 2023-07-20
15 | 336
16 | 336 | X 201 | 6.12 | 150 | 2.3 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-20 | Must Paint
17 | 336 | X 202 | 6.03 | 150 | 2.26 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-20
18 | 336
19 | 336 | X 204 | 19.31 | 200 / 300 | 10.42 | 0.6 | 2023-06-30
20 | 336 | X 205 | 15.07 | 200 / 300 | 8.3 | 0.6 | 2023-07-05
21 | 336 | X 206 | 13.69 | 200 | 6.85 | 0.6 | 2023-07-14
22 | 336 | X 207 | 19.65 | 200 | 9.82 | 0.6 | 2023-07-03
23 | 336 | X 208 | 3.8 | 200 | 1.93 | 0.6 | 2023-08-14
24 | 336 | X 209 | 19.14 | 200 | 9.57 | 0.6 | 2023-06-30
25 | 336 | X 210 | 3.8 | 200 | 1.93 | 0.6 | 2023-08-10
26 | 336 | X 211 | 16.2 | 200 | 8.1 | 0.6 | 2023-07-10
27 | 336 | X 212 | 4.4 | 200 / 391 | 2.2 | 0.6 | 2023-08-15
28 | 336 | X 213 | 22.14 | 200 | 11.07 | 0.6 | 2023-06-27
29 | 336 | X 214 | 16.19 | 200 | 8.09 | 0.6 | 2023-07-04
30 | 336 | X 215 | 4.4 | 200 / 434 | 2.2 | 0.6 | 2023-08-09
31 | 336 | X 216 | 22.27 | 200 | 11.13 | 0.6 | 2023-06-27
32 | 336 | X 217 | 22.42 | 200 | 11.21 | 0.6 | 2023-06-28
33 | 336 | X 218 | 21.91 | 200 | 10.96 | 0.6 | 2023-07-11
34 | 336 | X 219A | 17.36 | 200 | 8.68 | 0.6 | 2023-07-11 |  | Must paint in factory
35 | 336 | X 219 | 17.97 | 200 | 8.99 | 0.6 | 2023-07-06
36 | 336 | X 220 | 4.63 | 200 | 2.38 | 0.6 | 2023-08-14
37 | 336 | X 221 | 4.56 | 200 | 2.28 | 0.6 | 2023-07-06
38 | 336 | X 222A | 18.74 | 200 | 9.37 | 0.6 | 2023-07-04
39 | 336 | X 222 | 18.18 | 200 | 9.09 | 0.6 | 2023-07-12
40 | 336 | X 223 | 3.88 | 200 | 1.9 | 0.6 | 2023-08-15
41 | 336 | X 224 | 6.16 | 250 / 200 | 3.85 | 0.6 | 2023-07-07
42 | 336
43 | 336 | X 301A | 6.03 | 150 | 2.26 | 0.6 | 2023-08-09 |  | Must paint in Factory
44 | 336 | X 301 | 17.42 | 250 | 10.89 | 0.6 | 2023-08-08
45 | 336 | X 302 | 17.82 | 150 | 6.68 | 0.6 | 2023-08-08
46 | 336 | X 303A | 6.16 | 150 | 2.31 | 0.6 | 2023-08-09
47 | 336 | X 303 | 19.49 | 250 | 12.18 | 0.6 | 2023-08-08
48 | 336 | X 304 | 19.31 | 200 / 300 | 10.42 | 0.6 | 2023-08-11
49 | 336 | X 305 | 15.07 | 200 / 300 | 8.3 | 0.6 | 2023-08-17
50 | 336 | X 306 | 13.67 | 200 | 6.84 | 0.6 | 2023-07-19
51 | 336 | X 307 | 19.63 | 200 | 9.82 | 0.6 | 2023-08-02
52 | 336 | X 308 | 3.8 | 200 | 2 | 0.6 |  |  | 20th ? August
53 | 336 | X 309 | 19.12 | 200 | 9.56 | 0.6 | 2023-08-03
54 | 336 | X 310 | 3.8 | 200 | 2 | 0.6 | 2023-08-25
55 | 336 | X 311 | 16.18 | 200 | 8.09 | 0.6 | 2023-07-27
56 | 336 | X 312 | 4.4 | 200 / 391 | 2 | 0.6 | 2023-08-16
57 | 336 | X 313 | 22.12 | 200 | 11.06 | 0.6 | 2023-07-26
58 | 336 | X 314 | 16.17 | 200 | 8.08 | 0.6 | 2023-08-01
59 | 336 | X 315 | 4.4 | 200 | 2.2 | 0.6 | 2023-08-22
60 | 336 | X 316 | 22.24 | 200 | 11.12 | 0.6 | 2023-07-28
61 | 336 | X 317 | 23.65 | 200 | 11.82 | 0.6 | 2023-08-03
62 | 336 | X 318 | 22 | 200 | 11 | 0.6 | 2023-08-04
63 | 336 | X 319A | 17.34 | 200 | 8.67 | 0.6 | 2023-08-02 |  | Must paint in Factory
64 | 336 | X 319 | 17.96 | 200 | 8.98 | 0.6 | 2023-08-03
65 | 336 | X 320 | 4.63 | 200 / 472 | 2.38 | 0.6 | 2023-08-22
66 | 336 | X 321 | 4.65 | 200 | 2.33 | 0.6 | 2023-08-07
67 | 336 | X 322A | 18.72 | 200 | 9.36 | 0.6 | 2023-08-04
68 | 336 | X 322 | 18.16 | 200 | 9.08 | 0.6 | 2023-08-04
69 | 336 | X 323 | 3.88 | 200 / 379 | 1.9 | 0.6 | 2023-08-16
70 | 336 | X 324 | 12.35 | 200 | 6.17 | 0.6 | 2023-08-07
71 | 336
72 | 336 | X 401 | 6.03 | 150 | 2.26 | 0.6 | 2023-08-08 |  | must paint
73 | 336 | X 402 | 6.16 | 150 | 2.31 | 0.6 | 2023-08-08
74 | 336
75 | 336 | X 404 | 19.31 | 200 / 300 | 10.42 | 0.6 | 2023-08-07
76 | 336 | X 405 | 15.07 | 200 / 300 | 8.3 | 0.6 | 2023-08-10
77 | 336 | X 406 | 13.67 | 200 3120 | 6.84 | 0.6
78 | 336 | X 407 | 19.63 | 200 | 9.82 | 0.6 | 2023-08-09
79 | 336 | X 408 | 3.8 | 200 | 2 | 0.6
80 | 336 | X 409 | 19.12 | 200 | 9.56 | 0.6 | 2023-08-09
81 | 336 | X 410 | 3.8 | 200 | 2 | 0.6 | 2023-08-28
82 | 336 | X 411 | 16.18 | 200 | 8.09 | 0.6 | 2023-08-09
83 | 336 | X 412 | 4.4 | 200 / 391 | 2 | 0.6 | 2023-08-17
84 | 336 | X 413 | 22.12 | 200 | 11.06 | 0.6 | 2023-08-09
85 | 336 | X 414 | 16.17 | 200 | 8.08 | 0.6 | 2023-08-11
86 | 336 | X 415 | 4.4 | 200 | 2.2 | 0.6 | 2023-08-23
87 | 336 | X 416 | 22.24 | 200 | 11.12 | 0.6 | 2023-08-11
88 | 336 | X 417 | 23.65 | 200 | 11.82 | 0.6 | 2023-08-17
89 | 336 | X 418 | 22 | 200 | 11 | 0.6 |  |  | Must paint in Factory
90 | 336 | X 419A | 17.34 | 200 | 8.67 | 0.6 | 2023-08-14
91 | 336 | X 419 | 17.96 | 200 | 8.98 | 0.6 | 2023-08-16
92 | 336 | X 420 | 4.63 | 200 / 472 | 2.38 | 0.6 | 2023-08-23
93 | 336 | X 421 | 4.65 | 200 | 2.33 | 0.6 | 2023-08-07
94 | 336 | X 422A | 18.72 | 200 | 9.36 | 0.6 | 2023-08-16
95 | 336 | X 422 | 18.16 | 200 | 9.08 | 0.6 | 2023-08-17
96 | 336 | X 423 | 3.88 | 200 / 379 | 1.9 | 0.6 | 2023-08-17
97 | 336
98 | 336
99 | 336 | 501 | 17.42 | 250 | 10.89 | 0.6 | 2023-08-28 |  | must paint in Factory
100 | 336 | 501A | 6.03 | 150 | 2.26 | 0.6 | 2023-08-18
101 | 336 | 502 | 17.82 | 150 | 6.68 | 0.6
102 | 336 | 503 | 19.49 | 250 | 12.18 | 0.6 | 2023-08-28
103 | 336 | 503A | 6.16 | 150 | 2.31 | 0.6 | 2023-08-18
104 | 336 | 504 | 19.31 | 200 / 300 | 10.42 | 0.6 | 2023-08-23
105 | 336 | 505 | 15.07 | 200 / 300 | 8.3 | 0.6 | 2023-08-21
106 | 336 | 506 | 13.67 | 200 | 6.84 | 0.6 | 2023-08-25
107 | 336 | 507 | 19.63 | 200 | 9.82 | 0.6 | 2023-08-23
108 | 336 | 508 | 3.8 | 200 | 2 | 0.6
109 | 336 | 509 | 19.12 | 200 | 9.56 | 0.6 | 2023-08-28
110 | 336 | 510 | 3.8 | 200 | 2 | 0.6
111 | 336 | 511 | 16.18 | 200 | 8.09 | 0.6 | 2023-08-18
112 | 336 | 512 | 4.4 | 200 / 391 | 2 | 0.6 | 2023-08-18
113 | 336 | 513 | 22.12 | 200 | 11.06 | 0.6 | 2023-08-22
114 | 336 | 514 | 16.17 | 200 | 8.08 | 0.6 | 2023-08-23
115 | 336 | 515 | 4.4 | 200 | 2.2 | 0.6 | 2023-08-24
116 | 336 | 516 | 22.24 | 200 | 11.12 | 0.6 | 2023-08-24
117 | 336 | 517 | 23.65 | 200 | 11.82 | 0.6 | 2023-08-21
118 | 336 | 518 | 22 | 200 | 11 | 0.6
119 | 336 | 519 | 17.96 | 200 | 8.98 | 0.6 | 2023-08-18
120 | 336 | 519A | 17.34 | 200 | 8.67 | 0.6 | 2023-08-22 |  | must paint In Factory
121 | 336 | 520 | 4.63 | 200 / 472 | 2.38 | 0.6 | 2023-08-24
122 | 336 | 521 | 4.65 | 200 | 2.33 | 0.6 | 2023-08-28
123 | 336 | 522 | 18.16 | 200 | 9.08 | 0.6 | 2023-08-28
124 | 336 | 522A | 18.72 | 200 | 9.36 | 0.6 | 2023-08-17
125 | 336 | 523 | 3.88 | 200 / 379 | 1.9 | 0.6 | 2023-08-18
126 | 336 | 524 | 12.35 | 200 | 6.17 | 0.6 | 2023-08-28
127 | 336
128 | 336
129 | 336
130 | 336
131 | 336
132 | 336
133 | 336
134 | 336
135 | 336
136 | 336
137 | 336
138 | 336
139 | 336
140 | 336
141 | 336
142 | 336
143 | 336
144 | 336
145 | 336
146 | 336
147 | 336
148 | 336
149 | 336
150 | 336
151 | 336
152 | 336
153 | 336
154 | 336
155 | 336
156 | 336
157 | 336
158 | 336
159 | 336
160 | 336
161 | 336
162 | 336
163 | 336
164 | 336
165 | 336
166 | 336
167 | 336
168 | 336
169 | 336
170 | 336
171 | 336
172 | 336
173 | 336
174 | 336
175 | 336
176 | 336
177 | 336
178 | 336
179 | 336
180 | 336
181 | 336
182 | 336
183 | 336
184 | 336
185 | 336
186 | 336
187 | 336
188 | 336
189 | 336
190 | 336
191 | 336
192 | 336
193 | 336
194 | 336
195 | 336
196 | 336
197 | 336
198 | 336
199 | 336
200 | 336
201 | 336
202 | 336
203 | 336
204 | 336
205 | 336
206 | 336
207 | 336
208 | 336
209 | 336
210 | 336
211 | 336
212 | 336
213 | 336
214 | 336
215 | 336
216 | 336
217 | 336
218 | 336
219 | 336
220 | 336
221 | 336
222 | 336
223 | 336
224 | 336
225 | 336
226 | 336
227 | 336
228 | 336
229 | 336
230 | 336
231 | 336
232 | 336
233 | 336
234 | 336
235 | 336
236 | 336
237 | 336
238 | 336
239 | 336
240 | 336
241 | 336
242 | 336
243 | 336
244 | 336
245 | 336
246 | 336
247 | 336
248 | 336
249 | 336
250 | 336
251 | 336
252 | 336
253 | 336
254 | 336
255 | 336
256 | 336
257 | 336
258 | 336
259 | 336
260 | 336
261 | 336
262 | 336
263 | 336
264 | 336
265 | 336
266 | 336
267 | 336
268 | 336
269 | 336
270 | 336
271 | 336
272 | 336
273 | 336
274 | 336
275 | 336
276 | 336
277 | 336
278 | 336
279 | 336
280 | 336
281 | 336
282 | 336
283 | 336
284 | 336
285 | 336
286 | 336
287 | 336
288 | 336
289 | 336
290 | 336
291 | 336
292 | 336
293 | 336
294 | 336
295 | 336
296 | 336
297 | 336
298 | 336
299 | 336
300 | 336
301 | 336
302 | 336
303 | 336
304 | 336
305 | 336
306 | 336
307 | 336
308 | 336
309 | 336
310 | 336
311 | 336
312 | 336
313 | 336
314 | 336
315 | 336
316 | 336
317 | 336
318 | 336
319 | 336
320 | 336
321 | 336
322 | 336
323 | 336
|  | Total | Total Dwg | Produced | Delivered
|  | 115 | 115 | 107 | 12
|  | Westbourne ( Green SquareZetland ) |  |  |  |  | area= 5316+237 | 26.66%
[7 empty] | panels=401+30+5+6+4 | 24.32% | 446
|  | Status | Incomplete |  |  |  | delivery | 2.691%
|  | Contracted Sq m | 5553
|  | Produced Sq m | 1480.54
|  | Total Sq m | 1571.23
$/m2
Sales Price
Labour
Transport