## Sheet1
1 |  | ALAND ( 16 Parkes St PARRAMATTA )
2 | Job | Panel No. | Area/m2 | Thickness mm | weight/t | m3/hr | Production Actual Date | Delivery Actual Date |  |  | Date | Pls Delivered
3 | 366 | 5 AA | 5.8 | 150 | 3.5 | 0.6 | 2022-11-12 |  | sample to be used in job |  | 2023-01-18 | 8
4 | 366 | 5 BB | 1.34 | 150 | 0.78 | 0.6 | 2022-11-12 |  | sample to be used in job |  | 2023-01-19 | 0
5 | 366 | M 03 | 10 | 290 | 5 | 0.6 | 2022-12-09 |  | sample slab |  | 2023-01-20 | 11
6 | 366 | [9 empty] | 2023-01-21 | 0
7 | 366 | B 001 | 2.33 | 300 / 305 | 1.75 | 0.6 | 2022-12-08 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-22 | 0
8 | 366 | B 002 | 1.72 | 300 / 305 | 1.29 | 0.6 | 2022-12-02 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-23 | 0
9 | 366 | B 003 | 3.18 | 300 / 305 | 2.39 | 0.6 | 2022-12-02 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-24 | 0
10 | 366 | B 004 | 2.24 | 300 / 305 | 1.68 | 0.6 | 2022-12-02 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-25 | 0
11 | 366 | B 005 | 3.35 | 300 / 305 | 2.51 | 0.6 | 2022-12-02 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-26 | 0
12 | 366 | B 006 | 2.9 | 300 / 305 | 2.18 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-27 | 0
13 | 366 | B 007 | 10.38 | 300 / 305 | 7.79 | 0.6 | 2022-12-03 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-28 | 0
14 | 366 | B 008 | 3.88 | 300 / 305 | 2.91 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-18 |  |  | 2023-01-29 | 0
15 | 366 | B 009 | 9.53 | 300 / 305 | 7.15 | 0.6 | 2022-12-03 | 2023-01-20 |  |  | 2023-01-30 | 0
16 | 366 | B 010 | 9.92 | 300 / 305 | 7.44 | 0.6 | 2022-12-08 | 2023-01-20 |  |  | 2023-01-31 | 4 | 23
17 | 366 | B 011 | 13.5 | 300 / 305 | 10.13 | 0.6 | 2022-12-08 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-01 | 0
18 | 366 | B 012 | 1.92 | 300 / 305 | 1.44 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-02 | 0
19 | 366 | B 013 | 10.58 | 300 / 305 | 7.93 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-03 | 0
20 | 366 | B 014 | 10.58 | 300 / 305 | 7.93 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-04 | 0
21 | 366 | B 015 | 3.88 | 300 / 305 | 2.91 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-05 | 0
22 | 366 | B 016 | 8.73 | 300 / 305 | 6.55 | 0.6 | 2022-12-02 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-06 | 0
23 | 366 | B 017 | 3.88 | 300 / 305 | 2.91 | 0.6 | 2022-12-05 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-07 | 0
24 | 366 | B 018 | 9.16 | 300 / 305 | 6.87 | 0.6 | 2022-12-03 | 2023-01-20 |  |  | 2023-02-08 | 0
25 | 366 | B 019 - R | 1.92 | 300 / 305 | 1.44 | 0.6 | 2022-12-14 | 2023-01-20 | REMADE - Client |  | 2023-02-09 | 0
26 | 366 | [9 empty] | 2023-02-10 | 2
27 | 366 | [9 empty] | 2023-02-11 | 0
28 | 366 | [9 empty] | 2023-02-12 | 0
29 | 366 | B 109 | 11.62 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2022-12-20 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-13 | 0
30 | 366 | B 110 | 11.62 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2022-12-21 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-14 | 0
31 | 366 | B 111 | 11.62 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2022-12-20 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-15 | 0
32 | 366 | B 112 | 11.62 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2022-12-20 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-16 | 0
33 | 366 | B 113 | 11.62 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2022-12-20 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-17 | 0
34 | 366 | B 114 | 8.7 | 250 / 255 | 5.44 | 0.6 | 2023-05-10 | 2023-05-23 |  |  | 2023-02-18 | 0
35 | 366 | B 115 | 8.7 | 250 / 255 | 5.44 | 0.6 | 2023-05-10 | 2023-05-23 |  |  | 2023-02-19 | 0
36 | 366 | B 116 | 10.59 | 250 / 255 | 6.62 | 0.6 | 2023-05-15 | 2023-05-23 |  |  | 2023-02-20 | 11
37 | 366 | B 117 | 10.59 | 250 / 255 | 6.62 | 0.6 | 2023-05-15 | 2023-05-23 |  |  | 2023-02-21 | 0
38 | 366 | B 118 | 12.63 | 250 /255 | 6.31 | 0.6 | 2023-05-10 | 2023-05-23 |  |  | 2023-02-22 | 9
39 | 366 | B 119 | 8.47 | 180 / 185 | 3.81 | 0.6 | 2022-12-21 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-23 | 0
40 | 366 | B 120 | 11.2 | 180 / 185 | 5.04 | 0.6 | 2022-12-21 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-24 | 3
41 | 366 | B 121 | 1.45 | 180 / 185 | 0.65 | 0.6 | 2022-12-21 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-25 | 6
42 | 366 | B 122 | 4.08 | 180 / 185 | 1.84 | 0.6 | 2023-01-24 | 2023-02-25 |  |  | 2023-02-26 | 0
43 | 366 | B 123 | 8.52 | 180 / 185 | 3.83 | 0.6 | 2023-01-24 | 2023-02-25 |  |  | 2023-02-27 | 0
44 | 366 | B 124 | 3.51 | 180 / 185 | 1.58 | 0.6 | 2023-01-20 | 2023-02-25 |  |  | 2023-02-28 | 0 | 54
45 | 366 | B 125 | 1.48 | 180 / 185 | 0.67 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-02-25 |  |  | 2023-03-01 | 0
46 | 366 | B 126 | 7.36 | 180 / 185 | 3.31 | 0.6 | 2023-01-20 | 2023-02-25 |  |  | 2023-03-02 | 0
47 | 366 | B 127 | 5.73 | 180 / 185 | 2.58 | 0.6 | 2022-12-17 | 2023-02-10 |  |  | 2023-03-03 | 0
48 | 366 | B 128 | 4.59 | 180 / 185 | 2.07 | 0.6 | 2022-12-17 | 2023-02-10 |  |  | 2023-03-04 | 11
49 | 366 | B 129 | 8.06 | 180 / 185 | 3.63 | 0.6 | 2022-12-17 | 2023-02-20 |  |  | 2023-03-05 | 0
50 | 366 | B 130 | 3.57 | 180 / 185 | 1.61 | 0.6 | 2023-01-20 | 2023-02-25 |  |  | 2023-03-06 | 0
51 | 366 | B 131 | 4.24 | 180 / 185 | 1.91 | 0.6 | 2023-01-24 | 2023-01-31 |  |  | 2023-03-07 | 0
52 | 366 | B 132 | 4.91 | 180 / 185 | 2.21 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-01-31 |  |  | 2023-03-08 | 6
53 | 366 | B 133 | 5.58 | 180 / 185 | 2.51 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-01-31 |  |  | 2023-03-09 | 0
54 | 366 | B 134 | 6.25 | 180 / 185 | 2.81 | 0.6 | 2023-01-24 | 2023-01-31 |  |  | 2023-03-10 | 0
55 | 366 | B 135 | 8.06 | 180 / 185 | 3.11 | 0.6 | 2022-12-17 | 2023-02-20 |  |  | 2023-03-11 | 0
56 | 366 | B 136 | 8.06 | 180 / 185 | 3.41 | 0.6 | 2022-12-17 | 2023-02-20 |  |  | 2023-03-12 | 0
57 | 366 | [9 empty] | 2023-03-13 | 3
58 | 366 | B 143 | 10.59 | 250 / 255 | 6.62 | 0.6 | 2023-05-12 | 2023-05-23 |  |  | 2023-03-14 | 0
59 | 366 | B 144 | 10.59 | 250 / 255 | 6.62 | 0.6 | 2023-05-12 | 2023-05-23 |  |  | 2023-03-15 | 8
60 | 366 | [9 empty] | 2023-03-16 | 0
61 | 366 | [9 empty] | 2023-03-17 | 0
62 | 366 | B 209 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-21 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-18 | 0
63 | 366 | B 210 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-21 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-19 | 0
64 | 366 | B 211 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-20 | 2
65 | 366 | B 212 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-21 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-21 | 0
66 | 366 | B 213 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-22 | 0
67 | 366 | [9 empty] | 2023-03-23 | 0
68 | 366 | [9 empty] | 2023-03-24 | 0
69 | 366 | [9 empty] | 2023-03-25 | 0
70 | 366 | [9 empty] | 2023-03-26 | 0
71 | 366 | [9 empty] | 2023-03-27 | 0
72 | 366 | B 219 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-28 | 0
73 | 366 | B 220 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-29 | 0
74 | 366 | B 221 | 8.94 | 250 / 255 | 5.59 | 0.6 | 2023-01-24 | 2023-03-04 |  |  | 2023-03-30 | 0
75 | 366 | B 222 | 2.45 | 180 / 185 | 1.1 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-02-22 |  |  | 2023-03-31 | 0 | 84
76 | 366 | [9 empty] | 2023-04-01 | 0
77 | 366 | B 224 | 6 | 180 / 185 | 2.7 | 0.6 | 2023-01-31 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-02 | 0
78 | 366 | B 225 | 11.2 | 180 / 185 | 5.04 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-03 | 12
79 | 366 | [9 empty] | 2023-04-04 | 3
80 | 366 | B 227 | 4.15 | 180 / 185 | 1.87 | 0.6 | 2023-01-31 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-05 | 0
81 | 366 | B 228 | 8.65 | 180 / 185 | 3.89 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-06 | 0
82 | 366 | B 229 | 3.56 | 180 / 185 | 1.6 | 0.6 | 2023-01-31 | 2023-03-04 |  |  | 2023-04-07 | 0
83 | 366 | [9 empty] | 2023-04-08 | 0
84 | 366 | B 231 | 5.58 | 180 / 185 | 2.51 | 0.6 | 2023-01-23 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-09 | 0
85 | 366 | B 232 | 8.19 | 180 / 185 | 3.69 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-10 | 0
86 | 366 | B 233 | 4.59 | 180 / 185 | 2.07 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-11 | 0
87 | 366 | B 234 | 8.06 | 180 / 185 | 3.63 | 0.6 | 2023-01-30 | 2023-02-22 |  |  | 2023-04-12 | 0
88 | 366 | B 235 | 3.63 | 180 / 185 | 1.63 | 0.6 | 2023-01-31 | 2023-03-04 |  |  | 2023-04-13 | 0
89 | 366 | B 236 | 4.31 | 180 / 185 | 1.94 | 0.6 | 2023-01-31 | 2023-03-04 |  |  | 2023-04-14 | 0
90 | 366 | [9 empty] | 2023-04-15 | 0
91 | 366 | [9 empty] | 2023-04-16 | 0
92 | 366 | [9 empty] | 2023-04-17 | 0
93 | 366 | [9 empty] | 2023-04-18 | 0
94 | 366 | [9 empty] | 2023-04-19 | 0
95 | 366 | [9 empty] | 2023-04-20 | 0
96 | 366 | [9 empty] | 2023-04-21 | 15
97 | 366 | [9 empty] | 2023-04-22 | 0
98 | 366 | [9 empty] | 2023-04-23 | 0
99 | 366 | B 319 | 12.64 | 250 / 255 | 6.96 | 0.6 | 2023-02-03 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-24 | 0
100 | 366 | B 320 | 12.64 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2023-02-03 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-25 | 0
101 | 366 | B 321 | 12.64 | 250 / 255 | 7.26 | 0.6 | 2023-02-02 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-26 | 0
102 | 366 | B 322 | 2.55 | 180 / 185 | 1.15 | 0.6 | 2023-02-02 | 2023-02-24 |  |  | 2023-04-27 | 0
103 | 366 | [9 empty] | 2023-04-28 | 0
104 | 366 | B 324 | 8.81 | 180 / 185 | 3.97 | 0.6 | 2023-02-02 | 2023-02-24 |  |  | 2023-04-29 | 0
105 | 366 | B 325 | 11.65 | 180 / 185 | 5.24 | 0.6 | 2023-02-02 | 2023-02-24 |  |  | 2023-04-30 | 0 | 114
106 | 366 | [9 empty] | 2023-05-01 | 0
107 | 366 | B 327 | 5.86 | 180 / 185 | 2.64 | 0.6 | 2023-02-16 | 2023-03-08 |  |  | 2023-05-02 | 0
108 | 366 | B 328 | 12.23 | 180 / 185 | 5.5 | 0.6 | 2023-02-06 | 2023-03-08 |  |  | 2023-05-03 | 0
109 | 366 | B 329 | 5.03 | 180 / 185 | 2.26 | 0.6 | 2023-02-06 | 2023-03-15 |  |  | 2023-05-04 | 15
110 | 366 | [9 empty] | 2023-05-05 | 0
111 | 366 | B 331 | 2.83 | 180 / 185 | 1.27 | 0.6 | 2023-02-02 | 2023-03-08 |  |  | 2023-05-06 | 0
112 | 366 | B 332 | 8.52 | 180 / 185 | 3.83 | 0.6 | 2023-02-02 | 2023-03-08 |  |  | 2023-05-07 | 0
113 | 366 | B 333 | 4.86 | 180 / 185 | 2.19 | 0.6 | 2023-02-16 | 2023-03-08 |  |  | 2023-05-08 | 0
114 | 366 | B 334 | 8.37 | 180 / 185 | 3.77 | 0.6 | 2023-02-16 | 2023-03-08 |  |  | 2023-05-09 | 0
115 | 366 | B 335 | 5.13 | 180 / 185 | 2.31 | 0.6 | 2023-02-06 | 2023-03-15 |  |  | 2023-05-10 | 0
116 | 366 | B 336 | 6.08 | 180 / 185 | 2.74 | 0.6 | 2023-02-16 | 2023-03-15 |  |  | 2023-05-11 | 14
117 | 366 | B 337 | 16.24 | 180 / 185 | 7.31 | 0.6 | 2023-01-31 | 2023-03-15 |  |  | 2023-05-12 | 3
118 | 366 | B 338 | 16.24 | 180 / 185 | 7.31 | 0.6 | 2023-02-06 | 2023-03-15 |  |  | 2023-05-13 | 0
119 | 366 | [9 empty] | 2023-05-14 | 0
120 | 366 | [9 empty] | 2023-05-15 | 0
121 | 366 | [9 empty] | 2023-05-16 | 0
122 | 366 | B 422 | 3.53 | 180 / 185 | 1.59 | 0.6 | 2023-02-03 | 2023-03-13 |  |  | 2023-05-17 | 0
123 | 366 | [9 empty] | 2023-05-18 | 15
124 | 366 | B 424 | 12.2 | 180 / 185 | 5.49 | 0.6 | 2023-02-06 | 2023-03-13 |  |  | 2023-05-19 | 0
125 | 366 | B 425 | 16.13 | 180 / 185 | 7.26 | 0.6 | 2023-02-03 | 2023-03-13 |  |  | 2023-05-20 | 0
126 | 366 | [9 empty] | 2023-05-21 | 0
127 | 366 | [9 empty] | 2023-05-22 | 0
128 | 366 | [9 empty] | 2023-05-23 | 7
129 | 366 | [9 empty] | 2023-05-24 | 0
130 | 366 | [9 empty] | 2023-05-25 | 0
131 | 366 | B 431 | 8.04 | 180 / 185 | 3.62 | 0.6 | 2023-02-06 | 2023-03-20 |  |  | 2023-05-26 | 17
132 | 366 | B 432 | 11.79 | 180 / 185 | 5.31 | 0.6 | 2023-02-03 | 2023-03-20 |  |  | 2023-05-27 | 0
133 | 366 | [9 empty] | 2023-05-28 | 0
134 | 366 | [9 empty] | 2023-05-29 | 0
135 | 366 | B 501 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 2023-05-30 | 0
136 | 366 | B 502 | 2.5 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-03-21 | 2023-04-03 |  |  | 2023-05-31 | 0 | 185
137 | 366 | B 503 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-01 | 0
138 | 366 | B 504 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-03-17 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-02 | 0
139 | 366 | B 505 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-03-17 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-03 | 10
140 | 366 | B 506 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-03-21 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-04 | 0
141 | 366 | B 507 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-03-21 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-05 | 7
142 | 366 | B 508 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-06 | 0
143 | 366 | B 509 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-03-27 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-07 | 0
144 | 366 | B 510 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-08 | 0
145 | 366 | B 511 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-03-21 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-09 | 0
146 | 366 | B 512 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-03-17 | 2023-04-03 |  |  | 2023-06-10 | 17
147 | 366 | B 513 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-03-29 | 2023-04-04 |  |  | 2023-06-11 | 0
148 | 366 | B 514 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-03-22 | 2023-04-04 |  |  | 2023-06-12 | 0
149 | 366 | B 515 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-03-17 | 2023-04-04 |  |  | 2023-06-13 | 0
150 | 366 | [9 empty] | 2023-06-14 | 0
151 | 366 | [9 empty] | 2023-06-15 | 0
152 | 366 | 601 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-04-12 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-16 | 0
153 | 366 | 602 | 2.5 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-03-30 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-17 | 0
154 | 366 | 603 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-04-05 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-18 | 0
155 | 366 | 604 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-04-14 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-19 | 17
156 | 366 | 605 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-03-29 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-20 | 0
157 | 366 | 606 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-04-05 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-21 | 0
158 | 366 | 607 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-04-12 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-22 | 0
159 | 366 | 608 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-04-14 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-23 | 0
160 | 366 | 609 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-04-01 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-24 | 0
161 | 366 | 610 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-04-14 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-25 | 0
162 | 366 | 611 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-04-12 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-26 | 15
163 | 366 | 612 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-04-14 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-27 | 0
164 | 366 | 613 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-04-05 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-28 | 0
165 | 366 | 614 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-04-06 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-29 | 0
166 | 366 | 615 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-04-14 | 2023-04-21 |  |  | 2023-06-30 | 0
167 | 366 | [9 empty] | 2023-07-01 | 0
168 | 366 | [9 empty] | 2023-07-02 | 0
169 | 366 | 701 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-04-19 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-03 | 17
170 | 366 | 702 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-04-26 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-04 | 0
171 | 366 | 703 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-04-19 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-05 | 0
172 | 366 | 704 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-04-17 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-06 | 0
173 | 366 | 705 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-04-17 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-07 | 0
174 | 366 | 706 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-04-19 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-08 | 0
175 | 366 | 707 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-04-19 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-09 | 0
176 | 366 | 708 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-04-17 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-10 | 17
177 | 366 | 709 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-04-18 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-11 | 0
178 | 366 | 710 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-04-17 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-12 | 0
179 | 366 | 711 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-04-19 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-13 | 0
180 | 366 | 712 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-04-17 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-14 | 0
181 | 366 | 713 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-04-19 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-15 | 0
182 | 366 | 714 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-04-14 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-16 | 0
183 | 366 | 715 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-04-17 | 2023-05-04 |  |  | 2023-07-17 | 17
184 | 366 | [9 empty] | 2023-07-18 | 0
185 | 366 | 801 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-19 | 0
186 | 366 | 802 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-04-28 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-20 | 0
187 | 366 | 803 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-21 | 0
188 | 366 | 804 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-05 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-22 | 0
189 | 366 | 805 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 1901-04-29 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-23 | 0
190 | 366 | 806 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-04-27 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-24 | 15
191 | 366 | 807 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-25 | 0
192 | 366 | 808 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-05 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-26 | 0
193 | 366 | 809 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-27 | 0
194 | 366 | 810 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 1901-04-29 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-28 | 0
195 | 366 | 811 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-02 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-29 | 0
196 | 366 | 812 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-05 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-30 | 0
197 | 366 | 813 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-04-27 | 2023-05-11 |  |  | 2023-07-31 | 17
198 | 366 | 814 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 1901-04-29 | 2023-05-11 |  |  | 2023-08-01 | 0
199 | 366 | 815 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-05-05 | 2023-05-12 |  |  | 2023-08-02 | 0
200 | 366 | 816 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-05-08 | 2023-05-12 |  |  | 2023-08-03 | 0
201 | 366 | 817 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-05-08 | 2023-05-12 |  |  | 2023-08-04 | 0
202 | 366 | [9 empty] | 2023-08-05 | 0
203 | 366 | 901 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-06 | 0
204 | 366 | 902 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-07 | 17
205 | 366 | 903 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-09 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-08 | 0
206 | 366 | 904 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-09 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-09 | 0
207 | 366 | 905 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-09 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-10 | 0
208 | 366 | 906 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-11 | 0
209 | 366 | 907 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-12 | 0
210 | 366 | 908 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-13 | 0
211 | 366 | 909 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-10 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-14 | 17
212 | 366 | 910 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-05-09 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-15 | 0
213 | 366 | 911 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-16 | 0
214 | 366 | 912 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-09 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-17 | 0
215 | 366 | 913 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-18 | 0
216 | 366 | 914 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-08 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-19 | 0
217 | 366 | 915 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-05-11 | 2023-05-18 |  |  | 2023-08-20 | 0
218 | 366 | [9 empty] | 2023-08-21 | 15
219 | 366 | 1001 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-22 | 0
220 | 366 | 1002 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-17 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-23 | 0
221 | 366 | 1003 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-24 | 0
222 | 366 | 1004 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-25 | 0
223 | 366 | 1005 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-26 | 0
224 | 366 | 1006 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-27 | 0
225 | 366 | 1007 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-28 | 0
226 | 366 | 1008 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-29 | 0
227 | 366 | 1009 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-30 | 0
228 | 366 | 1010 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-08-31 | 0
229 | 366 | 1011 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-01 | 0
230 | 366 | 1012 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-02 | 0
231 | 366 | 1013 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-03 | 0
232 | 366 | 1014 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-19 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-04 | 0
233 | 366 | 1015 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-05-16 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-05 | 0
234 | 366 | 1016 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-05-18 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-06 | 0
235 | 366 | 1017 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-05-15 | 2023-05-26 |  |  | 2023-09-07 | 0
236 | 366 | [9 empty] | 2023-09-08 | 0
237 | 366 | 1101 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-05-25 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-09 | 0
238 | 366 | 1102 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-22 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-10 | 0
239 | 366 | 1103 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-22 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-11 | 0
240 | 366 | 1104 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-26 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-12 | 0
241 | 366 | 1105 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-24 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-13 | 0
242 | 366 | 1106 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-26 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-14 | 0
243 | 366 | 1107 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-25 | 2023-06-05 |  |  | 2023-09-15 | 0
244 | 366 | 1108 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-25 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-16 | 0
245 | 366 | 1109 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-26 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-17 | 0
246 | 366 | 1110 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-05-24 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-18 | 0
247 | 366 | 1111 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-25 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-19 | 0
248 | 366 | 1112 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-22 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-20 | 0
249 | 366 | 1113 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-05-26 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-21 | 0
250 | 366 | 1114 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-24 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-22 | 0
251 | 366 | 1115 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-05-25 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-23 | 0
252 | 366 | 1116 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-05-22 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-24 | 0
253 | 366 | 1117 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-05-22 | 2023-06-03 |  |  | 2023-09-25 | 0
254 | 366 | [9 empty] | 2023-09-26 | 0
255 | 366 | 1201 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-05-29 | 2023-06-10 |  |  | 2023-09-27 | 0
256 | 366 | 1202 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-05-30 | 2023-06-10 |  |  | 2023-09-28 | 0
257 | 366 | 1203 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-09-29 | 0
258 | 366 | 1204 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-29 | 2023-06-10 |  |  | 2023-09-30 | 0
259 | 366 | 1205 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-02 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-01 | 0
260 | 366 | 1206 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-02 | 0
261 | 366 | 1207 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-03 | 0
262 | 366 | 1208 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-05-29 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-04 | 0
263 | 366 | 1209 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-05 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-05 | 0
264 | 366 | 1210 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-06-02 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-06 | 0
265 | 366 | 1211 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-29 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-07 | 0
266 | 366 | 1212 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-08 | 0
267 | 366 | 1213 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-09 | 0
268 | 366 | 1214 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-02 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-10 | 0
269 | 366 | 1215 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-11 | 0
270 | 366 | 1216 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-05-31 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-12 | 0
271 | 366 | 1217 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-05-29 | 2023-06-10 |  |  | 2023-10-13 | 0
272 | 366 | [9 empty] | 2023-10-14 | 0
273 | 366 | 1301 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-15 | 0
274 | 366 | 1302 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-16 | 0
275 | 366 | 1303 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-17 | 0
276 | 366 | 1304 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-18 | 0
277 | 366 | 1305 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-19 | 0
278 | 366 | 1306 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-20 | 0
279 | 366 | 1307 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-21 | 0
280 | 366 | 1308 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-22 | 0
281 | 366 | 1309 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-09 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-23 | 0
282 | 366 | 1310 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-24 | 0
283 | 366 | 1311 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-25 | 0
284 | 366 | 1312 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-26 | 0
285 | 366 | 1313 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-27 | 0
286 | 366 | 1314 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-07 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-28 | 0
287 | 366 | 1315 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-06-08 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-29 | 0
288 | 366 | 1316 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-30 | 0
289 | 366 | 1317 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-06-06 | 2023-06-19 |  |  | 2023-10-31 | 0
290 | 366 | [9 empty] | 2023-11-01 | 0
291 | 366 | 1401 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-02 | 0
292 | 366 | 1402 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-03 | 0
293 | 366 | 1403 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-04 | 0
294 | 366 | 1404 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-05 | 0
295 | 366 | 1405 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-06 | 0
296 | 366 | 1406 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-07 | 0
297 | 366 | 1407 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-08 | 0
298 | 366 | 1408 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-09 | 0
299 | 366 | 1409 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-10 | 0
300 | 366 | 1410 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-11 | 0
301 | 366 | 1411 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-12 | 0
302 | 366 | 1412 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-13 | 0
303 | 366 | 1413 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-14 | 0
304 | 366 | 1414 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-15 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-15 | 0
305 | 366 | 1415 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-06-14 | 2023-06-26 |  |  | 2023-11-16 | 0
306 | 366 | [9 empty] | 2023-11-17 | 0
307 | 366 | [9 empty] | 2023-11-18 | 0
308 | 366 | [9 empty] | 2023-11-19 | 0
309 | 366 | 1501 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-06-20 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-20 | 0
310 | 366 | 1502 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-20 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-21 | 0
311 | 366 | 1503 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-21 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-22 | 0
312 | 366 | 1504 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-22 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-23 | 0
313 | 366 | 1505 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-19 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-24 | 0
314 | 366 | 1506 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-21 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-25 | 0
315 | 366 | 1507 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-20 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-26 | 0
316 | 366 | 1508 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-27 | 0
317 | 366 | 1509 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-21 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-28 | 0
318 | 366 | 1510 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-06-19 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-29 | 0
319 | 366 | 1511 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-03 |  |  | 2023-11-30 | 0
320 | 366 | 1512 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-20 | 2023-07-03 |  |  | 2023-12-01 | 0
321 | 366 | 1513 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-06-21 | 2023-07-03 |  |  | 2023-12-02 | 0
322 | 366 | 1514 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-03 |  |  | 2023-12-03 | 0
323 | 366 | 1515 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-06-22 | 2023-07-03 |  |  | 2023-12-04 | 0
324 | 366 | 1516 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-03 |  |  | 2023-12-05 | 0
325 | 366 | 1517 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-06-22 | 2023-07-03 |  |  | 2023-12-06 | 0
326 | 366 | [9 empty] | 2023-12-07 | 0
327 | 366 | 1601 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-08 | 0
328 | 366 | 1602 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-29 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-09 | 0
329 | 366 | 1603 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-10 | 0
330 | 366 | 1604 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-11 | 0
331 | 366 | 1605 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-12 | 0
332 | 366 | 1606 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-13 | 0
333 | 366 | 1607 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-14 | 0
334 | 366 | 1608 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-15 | 0
335 | 366 | 1609 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-06-27 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-16 | 0
336 | 366 | 1610 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-17 | 0
337 | 366 | 1611 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-18 | 0
338 | 366 | 1612 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-06-28 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-19 | 0
339 | 366 | 1613 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-06-23 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-20 | 0
340 | 366 | 1614 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-03 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-21 | 0
341 | 366 | 1615 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-22 | 0
342 | 366 | 1616 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-06-30 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-23 | 0
343 | 366 | 1617 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-06-27 | 2023-07-10 |  |  | 2023-12-24 | 0
344 | 366 | [9 empty] | 2023-12-25 | 0
345 | 366 | 1701 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17 |  |  | 2023-12-26 | 0
346 | 366 | 1702 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-07 | 2023-07-17 |  |  | 2023-12-27 | 0
347 | 366 | 1703 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17 |  |  | 2023-12-28 | 0
348 | 366 | 1704 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17 |  |  | 2023-12-29 | 0
349 | 366 | 1705 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17 |  |  | 2023-12-30 | 0
350 | 366 | 1706 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17
351 | 366 | 1707 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17
352 | 366 | 1708 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17
353 | 366 | 1709 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17
354 | 366 | 1710 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17
355 | 366 | 1711 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17
356 | 366 | 1712 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17
357 | 366 | 1713 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-07-06 | 2023-07-17
358 | 366 | 1714 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-11 | 2023-07-17
359 | 366 | 1715 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17
360 | 366 | 1716 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17
361 | 366 | 1717 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-07-04 | 2023-07-17
362 | 366
363 | 366 | 1801 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
364 | 366 | 1802 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-19 | 2023-07-24
365 | 366 | 1803 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
366 | 366 | 1804 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
367 | 366 | 1805 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-24
368 | 366 | 1806 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
369 | 366 | 1807 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
370 | 366 | 1808 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-24
371 | 366 | 1809 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-13 | 2023-07-24
372 | 366 | 1810 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-24
373 | 366 | 1811 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-24
374 | 366 | 1812 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
375 | 366 | 1813 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-07-10 | 2023-07-24
376 | 366 | 1814 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-18 | 2023-07-24
377 | 366 | 1815 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-24
378 | 366
379 | 366 | 1901 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-29
380 | 366 | 1902 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-07-29
381 | 366 | 1903 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
382 | 366 | 1904 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-29
383 | 366 | 1905 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
384 | 366 | 1906 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-07-29
385 | 366 | 1907 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-29
386 | 366 | 1908 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-07-29
387 | 366 | 1909 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-20 | 2023-07-31 | 2023-07-29
388 | 366 | 1910 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
389 | 366 | 1911 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
390 | 366 | 1912 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-07-29
391 | 366 | 1913 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
392 | 366 | 1914 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-18 | 2023-07-31 | 2023-07-29
393 | 366 | 1915 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
394 | 366 | 1916 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-29
395 | 366 | 1917 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-07-20 | 2023-07-31 | light weight
396 | 366
397 | 366 | 2001 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-08-07
398 | 366 | 2002 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-07 | 2023-08-07
399 | 366 | 2003 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07
400 | 366 | 2004 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-08-07
401 | 366 | 2005 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07
402 | 366 | 2006 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07
403 | 366 | 2007 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07
404 | 366 | 2008 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07
405 | 366 | 2009 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07
406 | 366 | 2010 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 2023-08-07
407 | 366 | 2011 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07
408 | 366 | 2012 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07
409 | 366 | 2013 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-07-25 | 2023-08-07 | 2023-08-07
410 | 366 | 2014 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07
411 | 366 | 2015 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07
412 | 366 | 2016 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | 2023-08-07
413 | 366 | 2017 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-07-26 | 2023-08-07 | light weight
414 | 366
415 | 366 | 2101 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-14
416 | 366 | 2102 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 2023-08-14
417 | 366 | 2103 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-14
418 | 366 | 2104 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-14
419 | 366 | 2105 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-14
420 | 366 | 2106 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
421 | 366 | 2107 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
422 | 366 | 2108 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
423 | 366 | 2109 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 2023-08-14
424 | 366 | 2110 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
425 | 366 | 2111 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-14
426 | 366 | 2112 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
427 | 366 | 2113 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-07-28 | 2023-08-14 | 2023-08-14
428 | 366 | 2114 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
429 | 366 | 2115 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | 2023-08-14
430 | 366 | 2116 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 2023-08-14
431 | 366 | 2117 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-08-01 | 2023-08-14 | light weight
432 | 366
433 | 366 | 2201 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
434 | 366 | 2202 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-09 | 2023-08-21 | 2023-08-21
435 | 366 | 2203 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
436 | 366 | 2204 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
437 | 366 | 2205 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
438 | 366 | 2206 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-21
439 | 366 | 2207 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
440 | 366 | 2208 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-21
441 | 366 | 2209 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-10 | 2023-08-21 | 2023-08-21
442 | 366 | 2210 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
443 | 366 | 2211 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-03 | 2023-08-21 | 2023-08-21
444 | 366 | 2212 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-21
445 | 366 | 2213 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-21
446 | 366 | 2214 | 2.55 | 263 | 9.51 | 0.6 | 2023-08-08 | 2023-08-21
447 | 366 | 2215 | 9.38 | 263 | 12.77 | 0.6 | 2023-08-07 | 2023-08-21
448 | 366
449 | 366
450 | 366
451 | 366 | 2301 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-08-07 |  | 2023-08-28
452 | 366 | 2302 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-14 |  | 2023-08-28
453 | 366 | 2303 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-09 |  | 2023-08-28
454 | 366 | 2304 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-07 |  | 2023-08-28
455 | 366 | 2305 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-11 |  | 2023-08-28
456 | 366 | 2306 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-09 |  | 2023-08-28
457 | 366 | 2307 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-07 |  | 2023-08-28
458 | 366 | 2308 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-11 |  | 2023-08-28
459 | 366 | 2309 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-11 |  | 2023-08-28
460 | 366 | 2310 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-08-09 |  | 2023-08-28
461 | 366 | 2311 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-09 |  | 2023-08-28
462 | 366 | 2312 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-11 |  | 2023-08-28
463 | 366 | 2313 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-08-11 |  | 2023-08-28
464 | 366 | 2314 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-15 |  | 2023-08-28
465 | 366 | 2315 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-08-09 |  | 2023-08-28
466 | 366 | 2316 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-08-09 |  | 2023-08-28
467 | 366 | 2317 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-08-10 |  | light weight
468 | 366
469 | 366 | 2401 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-08-11
470 | 366 | 2402 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-16
471 | 366 | 2403 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-16
472 | 366 | 2404 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-11
473 | 366 | 2405 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-15
474 | 366 | 2406 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-23
475 | 366 | 2407 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-15
476 | 366 | 2408 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-21
477 | 366 | 2409 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-17
478 | 366 | 2410 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-08-23
479 | 366 | 2411 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-16
480 | 366 | 2412 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-23
481 | 366 | 2413 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-08-15
482 | 366 | 2414 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-18
483 | 366 | 2415 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-08-15
484 | 366 | 2416 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6 | 2023-08-21
485 | 366 | 2417 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-08-16 |  | light weight
486 | 366
487 | 366 | 2501 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6 | 2023-08-23
488 | 366 | 2502 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-21
489 | 366 | 2503 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-21
490 | 366 | 2504 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-23
491 | 366 | 2505 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-23
492 | 366 | 2506 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6 | 2023-08-25
493 | 366 | 2507 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6 | 2023-08-25
494 | 366 | 2508 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6 | 2023-08-23
495 | 366 | 2509 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-22
496 | 366 | 2510 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6 | 2023-08-25
497 | 366 | 2511 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6 | 2023-08-25
498 | 366 | 2512 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
499 | 366 | 2513 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6 | 2023-08-25
500 | 366 | 2514 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-24
501 | 366 | 2515 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6 | 2023-08-25
502 | 366 | 2516 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6
503 | 366 | 2517 | 16.43 | 263 | 7.51 | 0.6 | 2023-08-25 |  | light weight
504 | 366
505 | 366 | 2601 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6
506 | 366 | 2602 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
507 | 366 | 2603 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6
508 | 366 | 2604 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6
509 | 366 | 2605 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6
510 | 366 | 2606 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6
511 | 366 | 2607 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6
512 | 366 | 2608 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6
513 | 366 | 2609 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6 | 2023-08-28
514 | 366 | 2610 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6
515 | 366 | 2611 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
516 | 366 | 2612 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
517 | 366 | 2613 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6
518 | 366 | 2614 | 2.55 | 263 | 9.51 | 0.6
519 | 366 | 2615 | 9.38 | 263 | 12.77 | 0.6
520 | 366
521 | 366 | 2701 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6
522 | 366 | 2702 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
523 | 366 | 2703 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6
524 | 366 | 2704 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6
525 | 366 | 2705 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6
526 | 366 | 2706 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6
527 | 366 | 2707 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6
528 | 366 | 2708 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6
529 | 366 | 2709 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
530 | 366 | 2710 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6
531 | 366 | 2711 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
532 | 366 | 2712 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
533 | 366 | 2713 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6
534 | 366 | 2714 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
535 | 366 | 2715 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6
536 | 366 | 2716 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6
537 | 366 | 2717 | 16.42 | 263 | 7.51 | 0.6 |  |  | light weight
538 | 366
539 | 366 | 2801 | 8.75 | 263 | 5 | 0.6
540 | 366 | 2801 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
541 | 366 | 2801 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6
542 | 366 | 2801 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6
543 | 366 | 2801 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6
544 | 366 | 2801 | 1.34 | 263 | 0.76 | 0.6
545 | 366 | 2801 | 5.81 | 263 | 3.32 | 0.6
546 | 366 | 2801 | 9.12 | 263 | 5.21 | 0.6
547 | 366 | 2801 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
548 | 366 | 2801 | 11.23 | 263 | 6.41 | 0.6
549 | 366 | 2801 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
550 | 366 | 2801 | 5.24 | 263 | 2.99 | 0.6
551 | 366 | 2801 | 10.94 | 263 | 6.25 | 0.6
552 | 366 | 2801 | 2.55 | 263 | 1.46 | 0.6
553 | 366 | 2801 | 9.38 | 263 | 5.36 | 0.6
554 | 366 | 2801 | 6.26 | 263 | 3.57 | 0.6
555 | 366 | 2801 | 16.42 | 263 | 7.51 | 0.6 |  |  | light weight
556 | 366
557 | 366
558 | 366
559 | 366
560 | 366
561 | 366
|  | Total | Total Dwg | Produced | Delivered
|  | 486 | 486 | 436 | 383
|  | ALAND ( 16 Parkes St PARRAMATTA ) |  |  |  |  | area=5726 | 51.19%
[7 empty] | panels=872 | 50%
|  | Status | Incomplete |  |  |  | delivery | 43.92%
|  | Contracted Sq m | 5726
|  | Produced Sq m | 2931.21
|  | Total Sq m | 3258.43 |  |  |  | 3003000 | 872 | 5726 | 524.4499
$/m2
Sales Price
Labour
Transport
Formulas:
Date = [Date, row above]+1
Note on H25: Marcel senior. Nassar: needs to be remade 650 bigger there mistake