## Sheet1
1 |  | Beach (Syd Mkts Flemington)
2 | Job | Panel No. | Area/m2 | Thickness mm | weight/t | m3/hr | Production Actual Date | Delivery Actual Date
3 | 383 | U 001 | 13.63 | 175 | 5.73 | 0.6
4 | 383 | U 002 | 12.67 | 175 | 5.32 | 0.6 | 2023-08-09
5 | 383 | U 003 | 8.71 | 175 | 3.66 | 0.6
6 | 383 | U 004 | 12.67 | 175 | 5.32 | 0.6 | 2023-08-04
7 | 383 | U 005 | 4.52 | 250 | 2.71 | 0.6 | 2023-08-24
8 | 383 | U 006 |  |  |  | 0.6
9 | 383 | U 007 |  |  |  | 0.6
10 | 383 | U 008 |  |  |  | 0.6
11 | 383 | U 009 |  |  |  | 0.6
12 | 383 | U 010 |  |  |  | 0.6
13 | 383 | U 011 |  |  |  | 0.6
14 | 383 | U 012 |  |  |  | 0.6
15 | 383 | U 013 |  |  |  | 0.6
16 | 383 | U 014 |  |  |  | 0.6
17 | 383 | U 015 |  |  |  | 0.6
18 | 383 | U 016 |  |  |  | 0.6
19 | 383 | U 017 |  |  |  | 0.6
20 | 383 | U 018 |  |  |  | 0.6
21 | 383 | U 019 |  |  |  | 0.6
22 | 383 | U 020 |  |  |  | 0.6
23 | 383 | U 021 |  |  |  | 0.6
24 | 383 | U 022 |  |  |  | 0.6
25 | 383 | U 023 |  |  |  | 0.6
26 | 383 | U 024 |  |  |  | 0.6
27 | 383 | U 025 |  |  |  | 0.6
28 | 383 | U 026 |  |  |  | 0.6
29 | 383 | U 027 |  |  |  | 0.6
30 | 383 | U 028 |  |  |  | 0.6
31 | 383 | U 029 |  |  |  | 0.6
32 | 383 | U 030 |  |  |  | 0.6
33 | 383 | U 031 |  |  |  | 0.6
34 | 383 | U 032 |  |  |  | 0.6
35 | 383 | U 033 |  |  |  | 0.6
36 | 383 | U 034 |  |  |  | 0.6
37 | 383 | U 035 |  |  |  | 0.6
38 | 383 | U 036 |  |  |  | 0.6
39 | 383 | U 037 |  |  |  | 0.6
40 | 383 | U 038 |  |  |  | 0.6
41 | 383 | U 039 |  |  |  | 0.6
42 | 383 | U 040 |  |  |  | 0.6
43 | 383 | U 041 |  |  |  | 0.6
44 | 383 | U 042 |  |  |  | 0.6
45 | 383 | U 043 |  |  |  | 0.6
46 | 383 | U 044 |  |  |  | 0.6
47 | 383 | U 045 |  |  |  | 0.6
48 | 383 | U 046 |  |  |  | 0.6
49 | 383 | U 047 |  |  |  | 0.6
50 | 383 | U 048 |  |  |  | 0.6
51 | 383 | U 049 |  |  |  | 0.6
52 | 383 | U 050 |  |  |  | 0.6
53 | 383 | U 051 |  |  |  | 0.6
54 | 383 | U 052 |  |  |  | 0.6
55 | 383 | U 053 |  |  |  | 0.6
56 | 383 | U 054 |  |  |  | 0.6
57 | 383 | U 055 |  |  |  | 0.6
58 | 383 | U 056 |  |  |  | 0.6
59 | 383 | U 057 |  |  |  | 0.6
60 | 383 | U 058 |  |  |  | 0.6
61 | 383 | U 059 |  |  |  | 0.6
62 | 383
63 | 383
64 | 383
65 | 383
66 | 383
67 | 383
68 | 383
|  | Total | Total Dwg | Produced | Delivered
|  | 59 | 5 | 3 | 0
|  | Beach (Syd Mkts Flemington) |  |  |  |  | area= 682 | 4.378%
[7 empty] | panels=66 | 4.545%
|  | Status | Incomplete |  |  |  | Delivery | 0%
|  | Contracted Sq m | 682
|  | Produced Sq m | 29.86
|  | Total Sq m | 0
$/m2
Sales Price
Labour
Transport
[6 empty] | -372.42 | 258 | -96084.36 | 266.85 | 0
[6 empty] | -317.13 | 839.57 | -266252.8341 | 266.85 | 0
-362337.1941
266.85