## Task_Table
Name | Duration | Start | Finish | SH | RS | RP Start | RP Fin
CHIPSEAL | 162 days? | 18 September 2023 8:00 AM | 30 April 2024 5:00 PM | SH | RS | START RP | FINISH RP | AREA
Forestry Road West | 0.78 days | 18 September 2023 8:00 AM | 18 September 2023 3:14 PM | 35 | 116 | 6380 | 6790 | 2788
Potikirua Swamp East 16/17 RS | 0.78 days | 18 September 2023 3:14 PM | 19 September 2023 1:29 PM | 35 | 116 | 5937 | 6380 | 3145.3
SH35 SCRIM SITE | 0.78 days | 19 September 2023 1:29 PM | 20 September 2023 10:43 AM | 35 | 79 | 11950 | 12266 | 2844
Whanarua Bay East III | 0.68 days | 20 September 2023 10:43 AM | 21 September 2023 8:10 AM | 35 | 79 | 7760 | 8161 | 2967.4
Haparapara Bridge East III | 0.78 days | 21 September 2023 8:10 AM | 21 September 2023 3:24 PM | 35 | 49 | 9700 | 10300 | 3540
Omaio Beach East V | 0.58 days | 21 September 2023 3:24 PM | 22 September 2023 11:02 AM | 35 | 49 | 1941 | 2273 | 1958.8
Omaio Beach East IV | 0.58 days | 22 September 2023 11:02 AM | 22 September 2023 4:41 PM | 35 | 49 | 1832 | 1941 | 643.1
Tokato Sceinic Reserve A | 0.88 days | 22 September 2023 4:41 PM | 25 September 2023 3:43 PM | 35 | 41 | 4551 | 5240 | 4271.8
Motu Rebuild | 0.58 days | 25 September 2023 3:43 PM | 26 September 2023 11:22 AM | 35 | 41 | 2570 | 2700 | 858
Kouta Road East 1 | 0.68 days | 26 September 2023 11:22 AM | 27 September 2023 8:48 AM | 35 | 21 | 1980 | 2420 | 2772
Kouta Road East | 0.78 days | 27 September 2023 8:48 AM | 27 September 2023 4:02 PM | 35 | 21 | 1382 | 1830 | 2822.4
Hinahinanui Hill I | 0.88 days | 27 September 2023 4:02 PM | 28 September 2023 3:05 PM | 35 | 11 | 4097 | 4780 | 4186.79
Opape II | 0.78 days | 28 September 2023 3:05 PM | 29 September 2023 1:19 PM | 35 | 11 | 3520 | 4097 | 3519.7
Rest Area South 2016/17 RS | 0.98 days | 29 September 2023 1:19 PM | 2 October 2023 1:10 PM | 2 | 345 | 14507 | 15425 | 6976.8
Opato Bridge West I | 0.58 days | 2 October 2023 1:10 PM | 3 October 2023 8:48 AM | 2 | 345 | 13782 | 14010 | 1732.8
Gerards Bridge South B | 0.68 days | 3 October 2023 8:48 AM | 3 October 2023 3:14 PM | 2 | 345 | 13460 | 13782 | 2447.2
Gerards Bridge South B-002-0345-13460-All | 0.58 days | 3 October 2023 3:14 PM | 4 October 2023 10:53 AM | 2 | 345 | 13250 | 13460 | 1596
Waioeka Z | 0.58 days | 4 October 2023 10:53 AM | 4 October 2023 4:31 PM | 2 | 345 | 12630 | 12885 | 1989
Chilcotts Culvert I | 0.68 days | 4 October 2023 4:31 PM | 5 October 2023 1:58 PM | 2 | 345 | 12320 | 12630 | 2418
Haydens Flat South | 0.98 days | 5 October 2023 1:58 PM | 6 October 2023 1:48 PM | 2 | 345 | 9916 | 10700 | 6115.2
Sandys Slip North | 0.58 days | 6 October 2023 1:48 PM | 9 October 2023 9:26 AM | 2 | 345 | 8332 | 8560 | 1732.8
Sandys Rest Area II | 0.58 days | 9 October 2023 9:26 AM | 9 October 2023 3:05 PM | 2 | 345 | 8200 | 8332 | 1003.2
Pine Tree Corner | 0.78 days | 9 October 2023 3:05 PM | 10 October 2023 1:19 PM | 2 | 345 | 7474 | 7831 | 3034.5
Waioeka U | 0.68 days | 10 October 2023 1:19 PM | 11 October 2023 9:46 AM | 2 | 345 | 6696 | 6973 | 2105.2
Waioeka T | 0.78 days | 11 October 2023 9:46 AM | 11 October 2023 5:00 PM | 2 | 345 | 6281 | 6696 | 3154
Waioeka K | 0.58 days | 12 October 2023 8:00 AM | 12 October 2023 1:38 PM | 2 | 345 | 2462 | 2603 | 1170.3
Waioeka I | 0.58 days | 12 October 2023 1:38 PM | 13 October 2023 9:17 AM | 2 | 345 | 2270 | 2462 | 1593.6
Plaque Stockpile | 0.58 days | 13 October 2023 9:17 AM | 13 October 2023 2:55 PM | 2 | 345 | 2071 | 2270 | 1651.7
Plaque Rest Area South | 0.68 days | 13 October 2023 2:55 PM | 16 October 2023 11:22 AM | 2 | 345 | 1826 | 2071 | 2033.5
Motu Transition | 0.98 days | 16 October 2023 11:22 AM | 17 October 2023 11:12 AM | 2 | 334 | 3784 | 4508 | 5357.6
Gauging Station II SCRIM | 0.88 days | 17 October 2023 11:12 AM | 18 October 2023 10:14 AM | 2 | 318 | 15678 | 16095 | 3753
Grahams Bridge I | 0.68 days | 18 October 2023 10:14 AM | 18 October 2023 4:41 PM | 2 | 318 | 9840 | 10120 | 2380
Waioeka Gorge XX ( WAIOEKA Gorge Site 1) | 0.88 days | 18 October 2023 4:41 PM | 19 October 2023 3:43 PM | 2 | 318 | 7280 | 7827 | 4649.5
Waioeka Gorge XVIII | 0.58 days | 19 October 2023 3:43 PM | 20 October 2023 11:22 AM | 2 | 318 | 6071 | 6270 | 1572.1
Bulters Culvert II | 0.73 days | 20 October 2023 11:22 AM | 23 October 2023 9:12 AM | 2 | 304 | 11200 | 11575 | 2287.5
Butlers Culvert I | 0.78 days | 23 October 2023 9:12 AM | 23 October 2023 4:26 PM | 2 | 304 | 10700 | 11200 | 3050
Gas Pipeline Crossing | 0.98 days | 23 October 2023 4:26 PM | 24 October 2023 4:17 PM | 2 | 304 | 8795 | 9618 | 5020.3
Waioeka Gorge Entrance | 0.78 days | 24 October 2023 4:17 PM | 25 October 2023 2:31 PM | 2 | 304 | 8324 | 8795 | 2873.1
Clarks Cross Road South | 0.88 days | 25 October 2023 2:31 PM | 26 October 2023 1:34 PM | 2 | 304 | 3123 | 3810 | 4671.6
Mill Stream Bridge East | 0.88 days | 26 October 2023 1:34 PM | 27 October 2023 11:36 AM | 2 | 304 | 2463 | 3123 | 4488
Kukumoa Bridge East | 0.58 days | 27 October 2023 11:36 AM | 30 October 2023 8:14 AM | 2 | 294 | 6490 | 6572 | 631.4
Kukumoa Bridge | 0.58 days | 30 October 2023 8:14 AM | 30 October 2023 1:53 PM | 2 | 294 | 6480 | 6490 | 77
Kukumoa Bridge West | 0.58 days | 30 October 2023 1:53 PM | 31 October 2023 9:31 AM | 2 | 294 | 6280 | 6480 | 1540
Huntress Creek East | 0.78 days | 31 October 2023 9:31 AM | 31 October 2023 4:46 PM | 2 | 294 | 5880 | 6280 | 3080
Paerata Ridge Road I | 0.88 days | 31 October 2023 4:46 PM | 1 November 2023 3:48 PM | 2 | 294 | 3900 | 4500 | 4140
Sybtons Culvert | 0.98 days | 1 November 2023 3:48 PM | 2 November 2023 3:38 PM | 2 | 294 | 3100 | 3900 | 5520
Waiotahi Rest Area | 0.58 days | 2 November 2023 3:38 PM | 3 November 2023 11:17 AM | 2 | 294 | 2557 | 2767 | 1449
Waiotahi Road | 0.68 days | 3 November 2023 11:17 AM | 6 November 2023 8:43 AM | 2 | 283 | 8850 | 9210 | 2880
Waiotahi West II 16/17 RS 1 | 0.98 days | 6 November 2023 8:43 AM | 7 November 2023 8:34 AM | 2 | 283 | 6630 | 6955 | 2600
Waiotahi West II 16/17 RS | 0.58 days | 7 November 2023 8:34 AM | 7 November 2023 2:12 PM | 2 | 283 | 6400 | 6630 | 1840
Waiotahi West II 16/17 RS | 0.58 days | 7 November 2023 2:12 PM | 8 November 2023 9:50 AM | 2 | 283 | 6275 | 6400 | 925
Ryans Bridge East | 0.68 days | 8 November 2023 9:50 AM | 8 November 2023 4:17 PM | 2 | 271 | 9470 | 9785 | 2362.5
Ryans Bridge East 1 | 0.58 days | 8 November 2023 4:17 PM | 9 November 2023 11:55 AM | 2 | 271 | 9395 | 9470 | 562.5
Burnett Hill Nth | 0.68 days | 9 November 2023 11:55 AM | 10 November 2023 9:22 AM | 2 | 271 | 7985 | 8260 | 2365
Burnett Hill Sth | 0.98 days | 10 November 2023 9:22 AM | 13 November 2023 9:12 AM | 2 | 271 | 7300 | 7985 | 5891
Burnett Road Stockpile | 0.68 days | 13 November 2023 9:12 AM | 13 November 2023 3:38 PM | 2 | 271 | 7050 | 7300 | 2150
Waimana Valley Curves | 0.68 days | 13 November 2023 3:38 PM | 14 November 2023 1:05 PM | 2 | 271 | 1780 | 2030 | 2100
Waimana Gorge IIID | 0.58 days | 14 November 2023 1:05 PM | 15 November 2023 8:43 AM | 2 | 258 | 6474 | 6594 | 984
Scenic Reserve | 0.68 days | 15 November 2023 8:43 AM | 15 November 2023 3:10 PM | 2 | 243 | 5496 | 5795 | 2332.2
Scenic Reserve Rest Area 15/16 | 0.68 days | 15 November 2023 3:10 PM | 16 November 2023 11:36 AM | 2 | 243 | 5201 | 5496 | 2301
005 - 0077 ( 1376 ) - : 20000-21349 All | 1.58 days | 16 November 2023 11:36 AM | 20 November 2023 8:14 AM | 5 | 77 | 20000 | 21349 | 13085.3
Fonterra Entrance South 1 | 0.58 days | 20 November 2023 8:14 AM | 20 November 2023 1:53 PM | 5 | 77 | 14480 | 14550 | 732.2
Fontera Entrance South | 0.88 days | 20 November 2023 1:53 PM | 21 November 2023 11:55 AM | 5 | 77 | 14066 | 14480 | 4140
Wharepapa Bridge South | 0.98 days | 21 November 2023 11:55 AM | 22 November 2023 11:46 AM | 5 | 77 | 11880 | 12680 | 6800
005-0077-04320-All | 0.98 days | 22 November 2023 11:46 AM | 23 November 2023 11:36 AM | 5 | 77 | 4320 | 4821 | 5485.95
005-0077-03808-All | 0.58 days | 23 November 2023 11:36 AM | 24 November 2023 8:14 AM | 5 | 77 | 3808 | 3925 | 1088.1
Waiotapu Intersection | 0.88 days | 24 November 2023 8:14 AM | 24 November 2023 4:17 PM | 5 | 77 | 3250 | 3808 | 4793.22
005-0077-01402-All | 0.98 days | 24 November 2023 4:17 PM | 27 November 2023 4:07 PM | 5 | 77 | 1402 | 1775 | 5445.8
SH 1/30 II | 0.58 days | 27 November 2023 4:07 PM | 28 November 2023 11:46 AM | 30 | 110 | 36 | 218 | 1656.2
SH30 West | 0.68 days | 28 November 2023 11:46 AM | 29 November 2023 9:12 AM | 30 | 110 | 449 | 680 | 2102.1
Railway X ing to Pedestrian Xing | 0.88 days | 29 November 2023 9:12 AM | 30 November 2023 8:14 AM | 36 | 28 | 17073 | 17440 | 4106.73
Rotorua Airport 1 | 0.98 days | 30 November 2023 8:14 AM | 1 December 2023 8:05 AM | 30 | 147/01.11 | 6270 | 6740 | 5781
030 - 0147/01.11 ( 1894 ) - : 9750-10262 All | 0.98 days | 1 December 2023 8:05 AM | 1 December 2023 4:55 PM | 30 | 147/01.11 | 9750 | 10262 | 6195.2
Fletcher Avenue East | 0.58 days | 1 December 2023 4:55 PM | 4 December 2023 1:34 PM | 34 | 15 | 2881 | 2977 | 1632
Kope Drain Road East | 0.88 days | 4 December 2023 1:34 PM | 5 December 2023 11:36 AM | 30 | 219 | 6200 | 6646 | 4415.4
Church Street 16/17 RS | 0.78 days | 5 December 2023 11:36 AM | 6 December 2023 9:50 AM | 2 | 294 | 10115 | 10427 | 3744
Nelson Street 16/17 RS | 0.58 days | 6 December 2023 9:50 AM | 6 December 2023 3:29 PM | 2 | 294 | 9961 | 10115 | 1848
Brabant Street | 0.88 days | 6 December 2023 3:29 PM | 7 December 2023 2:31 PM | 2 | 294 | 9625 | 9961 | 4032
Wairapukao Rd West III | 1.58 days | 7 December 2023 2:31 PM | 11 December 2023 10:10 AM | 38 | 17 | 3215 | 4860 | 12995.5
Kaingaroa East | 1.28 days | 11 December 2023 10:10 AM | 12 December 2023 1:24 PM | 38 | 17 | 993 | 2380 | 10957.3
Kaingaroa East | 0.58 days | 12 December 2023 1:24 PM | 13 December 2023 9:02 AM | 38 | 17 | 787 | 993 | 1627.4
Sh38 Site | 0.98 days | 13 December 2023 9:02 AM | 14 December 2023 8:53 AM | 38 | 17 | 81 | 787 | 5577.4
Dunn Rd Intersection II | 0.58 days | 14 December 2023 8:53 AM | 14 December 2023 2:31 PM | 38 | 17 | 16 | 81 | 676
Old SH38 East | 1.28 days | 14 December 2023 2:31 PM | 15 December 2023 4:46 PM | 38 | 0 | 11163 | 12170 | 10472.8
Rerewhakaaitu Rd East | 1.48 days | 15 December 2023 4:46 PM | 19 December 2023 11:36 AM | 38 | 0 | 7000 | 8526 | 11597.6
Rerewhakaaitu Rd East | 0.98 days | 19 December 2023 11:36 AM | 20 December 2023 11:26 AM | 38 | 0 | 6180 | 7000 | 6232
Rerewhakaaitu Rd West | 0.78 days | 20 December 2023 11:26 AM | 21 December 2023 9:41 AM | 38 | 0 | 5473 | 5903 | 3182
Onuku Underpass | 0.68 days | 21 December 2023 9:41 AM | 21 December 2023 4:07 PM | 38 | 0 | 5200 | 5473 | 2020.2
Rest Area | 0.68 days | 21 December 2023 4:07 PM | 22 December 2023 1:34 PM | 38 | 0 | 4830 | 5200 | 2738
Rotomahana Rd - Rest Area II | 0.73 days | 22 December 2023 1:34 PM | 25 December 2023 10:24 AM | 38 | 0 | 4590 | 4830 | 1776
Rotomahana Rd - Rest Area I | 0.98 days | 25 December 2023 10:24 AM | 26 December 2023 10:14 AM | 38 | 0 | 3885 | 4590 | 5217
Rotomahana Rd - Rest Area | 0.78 days | 26 December 2023 10:14 AM | 27 December 2023 8:29 AM | 38 | 0 | 3370 | 3885 | 3811
Okaro Rd - Weighstation | 1.18 days | 27 December 2023 8:29 AM | 28 December 2023 9:55 AM | 38 | 0 | 614 | 1491 | 9208.5
Rainbow Mtn East | 0.98 days | 28 December 2023 9:55 AM | 29 December 2023 9:46 AM | 38 | 0 | 52 | 614 | 5901
Pukerimu SCRIM Site | 0.88 days | 29 December 2023 9:46 AM | 1 January 2024 8:48 AM | 30 | 115 | 735 | 1240 | 4595.5
Nicholsons | 0.78 days | 1 January 2024 8:48 AM | 1 January 2024 4:02 PM | 30 | 120 | 4050 | 4420 | 3219
Apirana Rd - Haparangi | 2.48 days | 1 January 2024 4:02 PM | 4 January 2024 10:53 AM | 30 | 131/06.10 | 2581 | 4800 | 22855.7
Bryce Rd East | 2.48 days | 4 January 2024 10:53 AM | 8 January 2024 3:43 PM | 30 | 131/06.10 | 6956 | 9424 | 24334.48
Rotorua Landfill | 0.98 days | 8 January 2024 3:43 PM | 9 January 2024 3:34 PM | 30 | 131/06.10 | 9720 | 10388 | 6346
Landfill - Hemo Gorge | 1.18 days | 9 January 2024 3:34 PM | 10 January 2024 5:00 PM | 30 | 131/06.10 | 11230 | 12133 | 8578.5
Kumotumoki - Te Punganui | 0.78 days | 11 January 2024 8:00 AM | 11 January 2024 3:14 PM | 5 | 29 | 5280 | 5599 | 3509
Te Punganui I | 0.78 days | 11 January 2024 3:14 PM | 12 January 2024 1:29 PM | 5 | 29 | 5599 | 5900 | 3311
Tarukenga Curves Stage 1 II | 0.98 days | 12 January 2024 1:29 PM | 15 January 2024 1:19 PM | 5 | 29 | 6652 | 7132 | 5280
Tarukenga Curves Stage 1 III | 0.98 days | 15 January 2024 1:19 PM | 16 January 2024 1:10 PM | 5 | 29 | 7132 | 7646 | 5654
Tupapakurua 1 | 1.18 days | 16 January 2024 1:10 PM | 17 January 2024 2:36 PM | 5 | 29 | 12510 | 13300 | 8690
Tupapakurua 3 | 0.88 days | 17 January 2024 2:36 PM | 18 January 2024 1:38 PM | 5 | 29 | 13520 | 13825 | 3141.5
Ngongotaha Stream Bridge | 0.58 days | 18 January 2024 1:38 PM | 19 January 2024 9:17 AM | 5 | 29 | 13825 | 13865 | 412
Tupapakurua 4 | 0.98 days | 19 January 2024 9:17 AM | 22 January 2024 9:07 AM | 5 | 29 | 13865 | 14421 | 5726.8
Paradise Valley Rd | 1.68 days | 22 January 2024 9:07 AM | 23 January 2024 3:34 PM | 5 | 29 | 14421 | 15785 | 14049.2
Mangorewa Gorge | 0.78 days | 23 January 2024 3:34 PM | 24 January 2024 1:48 PM | 36 | 28 | 86 | 500 | 3850.2
Mangapouri Summit IIII | 0.88 days | 24 January 2024 1:48 PM | 25 January 2024 11:50 AM | 36 | 28 | 6650 | 7180 | 4823
SH36 SCRIM SITE | 0.78 days | 25 January 2024 11:50 AM | 26 January 2024 10:05 AM | 36 | 28 | 1270 | 1597 | 2943
Duxton | 0.58 days | 26 January 2024 10:05 AM | 26 January 2024 3:43 PM | 33 | 0 | 3354 | 3495 | 1593.3
Whangamarino School | 0.68 days | 26 January 2024 3:43 PM | 29 January 2024 1:10 PM | 33 | 0 | 6470 | 6725 | 2371.5
Okere Bridge | 0.58 days | 29 January 2024 1:10 PM | 30 January 2024 8:48 AM | 33 | 0 | 7865 | 7938 | 613.2
Okere Bridge North | 0.98 days | 30 January 2024 8:48 AM | 31 January 2024 8:38 AM | 33 | 0 | 7938 | 8550 | 5140.8
Okere Bridge North I | 0.73 days | 31 January 2024 8:38 AM | 31 January 2024 3:29 PM | 33 | 0 | 8550 | 8840 | 2436
Okere Bridge North II | 1.28 days | 31 January 2024 3:29 PM | 2 February 2024 8:43 AM | 33 | 0 | 8840 | 9980 | 9576
Okere Bridge North III | 0.73 days | 2 February 2024 8:43 AM | 2 February 2024 3:34 PM | 33 | 0 | 9980 | 10150 | 1428
Maniatutu to Kingi Road II | 0.98 days | 2 February 2024 3:34 PM | 5 February 2024 3:24 PM | 33 | 0 | 10193 | 10620 | 4312.7
King Road I | 0.98 days | 5 February 2024 3:24 PM | 6 February 2024 3:14 PM | 33 | 0 | 11900 | 12490 | 5959
Kingi Rd II | 1.58 days | 6 February 2024 3:14 PM | 8 February 2024 10:53 AM | 33 | 0 | 12490 | 13710 | 12322
Kingi Rd II A | 0.98 days | 8 February 2024 10:53 AM | 9 February 2024 10:43 AM | 33 | 0 | 13710 | 14190 | 4848
Sun Valley Nth | 0.98 days | 9 February 2024 10:43 AM | 12 February 2024 10:34 AM | 33 | 0 | 14430 | 15050 | 5976.8
Boundary | 0.98 days | 12 February 2024 10:34 AM | 13 February 2024 10:24 AM | 33 | 0 | 16680 | 17374 | 6454.2
Lavendar Farm to Te Puia Rd East | 1.18 days | 13 February 2024 10:24 AM | 14 February 2024 11:50 AM | 30 | 158 | 1266 | 2214 | 9006
Tikitere Flat III | 0.68 days | 14 February 2024 11:50 AM | 15 February 2024 9:17 AM | 30 | 158 | 5440 | 5700 | 2444
Tikitere Flat IV | 1.18 days | 15 February 2024 9:17 AM | 16 February 2024 10:43 AM | 30 | 158 | 5700 | 6400 | 8750
Hinekura Marae | 1.48 days | 16 February 2024 10:43 AM | 19 February 2024 3:34 PM | 30 | 170 | 3546 | 4891 | 12629.55
Rotoma Glade I | 0.58 days | 19 February 2024 3:34 PM | 20 February 2024 11:12 AM | 30 | 170 | 11024 | 11190 | 1399.38
Rotoma Glade I A | 0.98 days | 20 February 2024 11:12 AM | 21 February 2024 11:02 AM | 30 | 170 | 11190 | 11924 | 6606
Rotoma Glade II | 0.98 days | 21 February 2024 11:02 AM | 22 February 2024 10:53 AM | 30 | 170 | 11924 | 12480 | 5004
Rotoma Glade II A | 0.73 days | 22 February 2024 10:53 AM | 23 February 2024 8:43 AM | 30 | 170 | 12480 | 12692 | 1908
Oxford Rd - Rotoma | 0.98 days | 23 February 2024 8:43 AM | 26 February 2024 8:34 AM | 30 | 170 | 12692 | 13298 | 5211.6
Anaputa Point East | 1.48 days | 26 February 2024 8:34 AM | 27 February 2024 1:24 PM | 30 | 170 | 15758 | 17200 | 12401.2
Anaputa Point East I | 0.98 days | 27 February 2024 1:24 PM | 28 February 2024 1:14 PM | 30 | 170 | 17200 | 17744 | 4678.4
Rotoma A | 0.58 days | 28 February 2024 1:14 PM | 29 February 2024 8:53 AM | 30 | 187/00.20 | 1582 | 1761 | 1521.5
Loop Road Slip Lane | 0.98 days | 29 February 2024 8:53 AM | 1 March 2024 8:43 AM | 30 | 187/00.20 | 6267 | 7031 | 7716.4
Braemar Road West | 0.58 days | 1 March 2024 8:43 AM | 1 March 2024 2:22 PM | 30 | 194 | 6397 | 6595 | 1841.4
Otipa Curves | 0.68 days | 1 March 2024 2:22 PM | 4 March 2024 10:48 AM | 30 | 194 | 6920 | 7166 | 2287.8
Strawberry Garden | 0.68 days | 4 March 2024 10:48 AM | 5 March 2024 8:14 AM | 30 | 194 | 7166 | 7410 | 2269.2
Strawberry Garden I | 0.88 days | 5 March 2024 8:14 AM | 5 March 2024 4:17 PM | 30 | 194 | 7410 | 7820 | 3813
Onepu Spring Rd to Railway A | 0.98 days | 5 March 2024 4:17 PM | 6 March 2024 4:07 PM | 30 | 194 | 8596 | 9264 | 3072.8
Onepu Spring Rd to Railway B | 0.58 days | 6 March 2024 4:07 PM | 7 March 2024 11:46 AM | 30 | 194 | 8596 | 9204 | 2796.8
Onepu Spring Rd to Railway C | 0.58 days | 7 March 2024 11:46 AM | 8 March 2024 8:24 AM | 30 | 194 | 9204 | 9264 | 276
Huia Cresent | 0.98 days | 8 March 2024 8:24 AM | 11 March 2024 8:14 AM | 30 | 206 | 1571 | 2020 | 5163.5
Te Teko Road | 0.58 days | 11 March 2024 8:14 AM | 11 March 2024 1:53 PM | 30 | 206 | 2070 | 2199 | 1586.7
Hydro Road East | 0.98 days | 11 March 2024 1:53 PM | 12 March 2024 1:43 PM | 30 | 206 | 5720 | 6290 | 6156
Western Drain East | 1.08 days | 12 March 2024 1:43 PM | 13 March 2024 2:22 PM | 30 | 206 | 6388 | 7217 | 8124.2
Maunders Road West | 0.88 days | 13 March 2024 2:22 PM | 14 March 2024 1:24 PM | 30 | 206 | 7217 | 7699 | 4723.6
Scout Hall to Timber Yard A | 0.78 days | 14 March 2024 1:24 PM | 15 March 2024 10:38 AM | 34 | 0 | 5140 | 5640 | 3700
Scout Hall to Timber Yard A I | 0.73 days | 15 March 2024 10:38 AM | 18 March 2024 8:29 AM | 34 | 0 | 5640 | 5880 | 1776
Scout Hall to Timber Yard A II | 0.58 days | 18 March 2024 8:29 AM | 18 March 2024 2:07 PM | 34 | 0 | 5880 | 6005 | 925
Scout Hall to Timber Yard B | 0.88 days | 18 March 2024 2:07 PM | 19 March 2024 1:10 PM | 34 | 0 | 6005 | 6665 | 4884
McKee Overbridge East | 0.78 days | 19 March 2024 1:10 PM | 20 March 2024 10:24 AM | 34 | 15 | 1166 | 1453 | 3530.1
Sub-station | 0.88 days | 20 March 2024 10:24 AM | 21 March 2024 9:26 AM | 34 | 15 | 2235 | 2617 | 4163.8
Sub-station II | 0.68 days | 21 March 2024 9:26 AM | 21 March 2024 3:53 PM | 34 | 15 | 2617 | 2881 | 2882.88
Ice sign to Frosty | 0.68 days | 21 March 2024 3:53 PM | 22 March 2024 1:19 PM | 34 | 21 | 2873 | 3200 | 2714.1
Frosty to Stoclpile | 0.88 days | 22 March 2024 1:19 PM | 25 March 2024 11:22 AM | 34 | 21 | 3200 | 3730 | 4399
Frosty to Stockpile II | 0.58 days | 25 March 2024 11:22 AM | 25 March 2024 5:00 PM | 34 | 21 | 3730 | 3960 | 1909
Frosty to Stockpile II | 0.58 days | 26 March 2024 8:00 AM | 26 March 2024 1:38 PM | 34 | 21 | 3960 | 4107 | 1220.1
Manawahe Road Intersection | 0.58 days | 26 March 2024 1:38 PM | 27 March 2024 9:17 AM | 2 | 223 | 1054 | 1210 | 1687.92
Pakeha St-Manawahe Rd | 0.58 days | 27 March 2024 9:17 AM | 27 March 2024 2:55 PM | 2 | 223 | 995 | 1054 | 681.45
Pakeha St II | 1.08 days | 27 March 2024 2:55 PM | 28 March 2024 3:34 PM | 2 | 223 | 330 | 995 | 7980
Pakeha St I | 0.78 days | 28 March 2024 3:34 PM | 29 March 2024 1:48 PM | 2 | 223 | 62 | 330 | 2948
Matata Subway West | 0.78 days | 29 March 2024 1:48 PM | 1 April 2024 11:02 AM | 2 | 209 | 13270 | 13650 | 3974.8
Matata West | 0.88 days | 1 April 2024 11:02 AM | 2 April 2024 10:05 AM | 2 | 209 | 12858 | 13270 | 4326
WDC Bdy | 0.98 days | 2 April 2024 10:05 AM | 3 April 2024 9:55 AM | 2 | 209 | 0 | 539 | 5497.8
PAVEMENT RENEWALS | 176 days? | 1 August 2023 8:00 AM | 1 April 2024 5:00 PM | SH | RS | START RP | FINISH RP
Rotorua airport | 35 days | 14 August 2023 8:00 AM | 28 September 2023 5:00 PM | 30 | 147 | 6900 | 7190
Ruato bay | 35 days | 18 September 2023 8:00 AM | 3 November 2023 5:00 PM | 30 | 158 | 1049 | 1104
Omeheu bay | 49 days | 4 September 2023 8:00 AM | 8 November 2023 5:00 PM | 2 | 232 | 2180 | 3000
Regional Boundary | 35 days | 6 November 2023 8:00 AM | 22 December 2023 5:00 PM | 30 | 115 | 3500 | 3760
Kaharoa Rd | 30 days | 2 October 2023 8:00 AM | 10 November 2023 5:00 PM | 36 | 28 | 7350 | 7570
Phillips cattle under pass | 70 days | 13 November 2023 8:00 AM | 16 February 2024 5:00 PM | 30 | 120 | 7040 | 8160
Gunshop hill | 70 days | 10 November 2023 8:00 AM | 15 February 2024 5:00 PM | 2 | 258 | 1097 | 1250
Thriteen curves | 30 days | 8 January 2024 8:00 AM | 16 February 2024 5:00 PM | 2 | 345 | 1288 | 1323
Omeheu adj drain | 42 days | 16 February 2024 8:00 AM | 15 April 2024 5:00 PM | 2 | 232 | 3340 | 3940
ASPHALT - Tantative and subject to change | 183 days | 21 August 2023 8:00 AM | 30 April 2024 5:00 PM | SH | RS | START RP | FINISH RP | AREA
La trobe place - Malfroy Road I | 4 days | 10 September 2023 8:00 AM | 13 September 2023 5:00 PM | 5 | 50-1 | 95 | 435 | 3250
La trobe place - Malfroy Rd II | 3 days | 14 September 2023 8:00 AM | 18 September 2023 5:00 PM | 5 | 50-1 | 475 | 800 | 1950
Maunders Rd | 2 days | 19 September 2023 8:00 AM | 20 September 2023 5:00 PM | 2 | 206 | 7882 | 7967 | 1390
Retaining Wall | 3 days | 21 September 2023 8:00 AM | 25 September 2023 5:00 PM | 30 | 187 | 3820 | 4011 | 1829
Rotoma Hill 1 | 5 days | 26 September 2023 8:00 AM | 2 October 2023 5:00 PM | 30 | 187/00.2 | 830 | 1107 | 2465
Ranolf Intersection | 5 days | 3 October 2023 8:00 AM | 9 October 2023 5:00 PM | 30A | 0-1 | 1237 | 1730 | 5266
Eruera Street | 3 days | 10 October 2023 8:00 AM | 12 October 2023 5:00 PM | 30A | 0 | 0 | 85 | 1020
SH2/30 intersection - SH30 side | 2 days | 13 October 2023 8:00 AM | 16 October 2023 5:00 PM | 30 | 206 | 11905 | 12071 | 1693
SH2/30 intersection - SH2 side | 2 days | 17 October 2023 8:00 AM | 18 October 2023 5:00 PM | 2 | 232/242 | 10121 | 45 | 1748
Valley Road | 4 days | 19 October 2023 8:00 AM | 24 October 2023 5:00 PM | 34 | 15 | 5390 | 5511 | 1787
Ngongotaha fire station | 3 days | 25 October 2023 8:00 AM | 27 October 2023 5:00 PM | 36 | 28 | 17905 | 18012 | 1905
Maungapouri bridge North | 2 days | 30 October 2023 8:00 AM | 31 October 2023 5:00 PM | 36 | 28 | 5626 | 5690 | 530
Maungapouri bridge south | 2 days | 1 November 2023 8:00 AM | 2 November 2023 5:00 PM | 36 | 28 | 5845 | 5948 | 906
Hamurana int | 4 days | 3 November 2023 8:00 AM | 8 November 2023 5:00 PM | 36 | 28 | 11930 | 12070 | 2450
Otakiri Road intersection | 3 days | 9 November 2023 8:00 AM | 13 November 2023 5:00 PM | 34 | 0 | 3985 | 4060 | 1473
Reids Road I | 2 days | 14 November 2023 8:00 AM | 15 November 2023 5:00 PM | 3 | 258 | 1352 | 1437 | 1163
Gauging station corner | 4 days | 16 November 2023 8:00 AM | 21 November 2023 5:00 PM | 3 | 258 | 8451 | 8718 | 2136
Rerewhakaatu Rd | 3 days | 22 November 2023 8:00 AM | 24 November 2023 5:00 PM | 38 | 0 | 5903 | 5980 | 1093
St John Rab | 2 days | 30 January 2024 8:00 AM | 31 January 2024 5:00 PM | 35 | 0 | 873 | 940 | 1497
Rest area lookout | 4 days | 1 February 2024 8:00 AM | 6 February 2024 5:00 PM | 35 | 28 | 3850 | 4066 | 1923
Opato bridge | 5 days | 7 February 2024 8:00 AM | 13 February 2024 5:00 PM | 2 | 345 | 14010 | 14214 | 1640
Balls Bluff Waterfall | 4 days | 14 February 2024 8:00 AM | 19 February 2024 5:00 PM | 2 | 334 | 2669 | 3016 | 2568
Float | 52 days | 19 February 2024 8:00 AM | 30 April 2024 5:00 PM

## Resource_Table
Type | Material Label | Group | Email Address | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
Work |  |  |  | $0.00/h | 0
Work |  |  |  | $0.00/h | 0

## Assignment_Table
Work | Units
32h | 100%
24h | 100%