## struct
resource | type | Add Step | Add Post | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9
| step |  |  | Structure
| step |  |  |  | Excavation (Compacted Fill)
Excavation - GPL-QSE-ITP-STRUC-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | North
Excavation - GPL-QSE-ITP-STRUC-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | South
| step |  |  |  | Piling
Piling - GPL-QSE-ITP-STRUC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | North
Piling - GPL-QSE-ITP-STRUC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | South
| step |  |  |  | Footings
Footings & Bases - GPL-QSE-ITP-STRUC-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Stair Base (South Stair 2)
Footings & Bases - GPL-QSE-ITP-STRUC-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Stair Base (West Stair 1)
Footings & Bases - GPL-QSE-ITP-STRUC-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift Base
Footings & Bases - GPL-QSE-ITP-STRUC-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Crane Base
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift Kicker Walls (Lift 4)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift Kicker Walls (Lift 2,3)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Stair Kicker Walls (South)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Stair & Lift Kicker Walls (Lift 1, Stair 1)
| step |  |  |  | Ground Floor
Slab on Ground - GPL-QSE-ITP-STRUC-005 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | SOG (A)
Slab on Ground - GPL-QSE-ITP-STRUC-005 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | SOG (B)
Slab on Ground - GPL-QSE-ITP-STRUC-005 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | SOG (C)
Slab on Ground - GPL-QSE-ITP-STRUC-005 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | SOG (D)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab over OSD
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 1
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 2
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 3
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 4
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 5
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 6
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 7
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 8
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (A)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Suspended Slab (B)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (A)
Verticals - GPL-QSE-ITP-STRUC-006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift, Stair Walls & Columns (B)
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  |  | Level 9 (Roof)
Suspended Slab - GPL-QSE-ITP-STRUC-007 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Lift & Stair Core Lids
Structural Steel - GPL-QSE-ITP-STRUC-011 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structural Steel
Structure Handover to Fitout - GPL-QSE-ITP-STRUC-010 (REV 00) | checklist |  |  |  |  | Structure Handover
| step |  |  | Façade
| step |  |  |  | Ground Floor
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Shopfront Glazing
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding
| step |  |  |  | Level 1
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding
| step |  |  |  | Level 2
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding
| step |  |  |  | Level 3
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding & Signage
| step |  |  |  | Level 4
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding & Signage
| step |  |  |  | Level 5
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding & Signage
| step |  |  |  | Level 6
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding & Signage
| step |  |  |  | Level 7
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding & Signage
| step |  |  |  | Level 8
Louvres & Screens - GPL-QSE-ITP-FAC 003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Louvres Installation
Windows - GPL-QSE-ITP-FAC-001 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Windows Installation
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding & Signage
| step |  |  |  | Level 9 (Roof)
Awnings & Roofing - GPL-QSE-ITP-FAC 006 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Laneway Awning Glazing & Box Gutter
Façade Cladding - GPL-QSE-ITP-FAC 008 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Façade Cladding
| step |  |  | Fit Out
| step |  |  |  | Ground Floor
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
| step |  |  |  |  | Wet Areas
Internal Waterproofing - GPL-QSE-ITP-FIT-009 (Rev00) | checklist | [5 empty] | Waterproofing
Tiling Internal - GPL-QSE-ITP-FIT-010 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Tiling
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
| step |  |  |  | Mezzanine
Internal Waterproofing - GPL-QSE-ITP-FIT-009 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Waterproofing OSD & Sprinkler Tank
| step |  |  |  | Level 1
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages (Including display area)
| step |  |  |  | Level 2
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages (Including display area)
| step |  |  |  | Level 3
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages (Including display area)
| step |  |  |  | Level 4
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages (Including display area)
| step |  |  |  | Level 5
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages (Including display area)
| step |  |  |  | Level 6
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages
| step |  |  |  | Level 7
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages
| step |  |  |  | Level 8
Internal Masonry - GPL-QSE-ITP-FIT-02 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Masonry Walls
Plasterboard Walls - GPL-QSE-ITP-FIT-003 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Walls
| step |  |  |  |  | Services
Hydraulic Rough-in - GPL-QSE-ITP-FIT-005 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Hydraulic
Mechanical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-007 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Mechanical
Electrical Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-006 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Electrical
Fire Services Rough In - GPL-QSE-ITP-FIT-008 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Fire Services
| step |  |  |  |  | Wet Areas
Internal Waterproofing - GPL-QSE-ITP-FIT-009 (Rev00) | checklist | [5 empty] | Waterproofing
Tiling Internal - GPL-QSE-ITP-FIT-010 (Rev 00) | checklist | [5 empty] | Tiling
Plasterboard Ceilings - GPL-QSE-ITP-FIT-004 (Rev 00) | checklist |  |  |  |  | Plasterboard Ceilings
Storage Cages - GPL-QSE-ITP-FIT-012 (Rev00) | checklist |  |  |  |  | Storage Cages