## Sheet1
Date | Site Name | SH | RS | Start | Finish | Length | Width | Schedule Seal Area |  | If we add 20% this seal oder will be the best plan to do. So.
2024-10-01 | Raukokere Hill III A | 35 | 94 | 1280 | 1650 | 370 | 6.9 | 2553 |  | 2 | Nightshift
2024-10-01 | Raukokere Hill III | 35 | 94 | 1650 | 2200 | 550 | 6.9 | 3795 |  | 1
2024-10-02 | Ruakokore Hill | 35 | 94 | 201 | 696 | 495 | 6.9 | 3415.5 |  | 4
2024-10-02 | Ruakokore Hill I | 35 | 94 | 696 | 934 | 238 | 9 | 2142 |  | 3
2024-10-03 | Te Waiti Bridge West | 35 | 79 | 11030 | 11269 | 239 | 7.2 | 1720.8 |  | 6
2024-10-03 | Raukokere West I | 35 | 79 | 11305 | 11950 | 645 | 7.2 | 4644 |  | 5
2024-10-07 | Pirikaraka Bridge West I | 35 | 79 | 8247 | 9080 | 833 | 7.4 | 6164.2 |  | 7
2024-10-08 | Kukumoa Bridge East I | 2 | 294 | 6572 | 6920 | 348 | 9 | 3132 |  | 9
2024-10-08 | Huntress creek SCRIM SITE | 2 | 294 | 8080 | 8220 | 140 | 10 | 1400 |  | 9
2024-10-08 | Rest Area - Lookout II | 35 | 28 | 3850 | 4066 | 216 | 8.9 | 1922.4 |  | 8
2024-10-09 | Rankin Road SCRIM | 2 | 283 | 3680 | 3847 | 167 | 10 | 1670 |  | 13
2024-10-09 | Lysaghts Bridge SCRIM | 2 | 283 | 3847 | 3860 | 13 | 7.4 | 96.2 |  | 12
2024-10-09 | Lysaghts Bridge East SCRIM | 2 | 283 | 3860 | 4000 | 140 | 10 | 1400 |  | 11
2024-10-09 | Lysaghts Bridge East | 2 | 283 | 4000 | 4213 | 213 | 7.97 | 1697.61 |  | 10
2024-10-10 | Nukuhou North I | 2 | 283 | 1495 | 1989 | 494 | 9 | 4446 |  | 15
2024-10-10 | Wainui Swamp | 2 | 283 | 3280 | 3680 | 400 | 10 | 4000 |  | 14
2024-10-14 | Waimana Straight East 16/17 RS | 2 | 271 | 1435 | 1780 | 345 | 9 | 3105 |  | 16
2024-10-15 | Gun Shop Hill III | 2 | 258 | 11820 | 12620 | 800 | 9 | 7200 |  | 17
2024-10-16 | Scout Hall to Timber Yard C | 34 | 0 | 6665 | 8036 | 1371 | 9 | 12339 |  | 73
2024-10-17 | Onepu Spring Rd to Railway A | 30 | 194 | 8596 | 9264 | 668 | 4.6 | 3072.8 |  | 59
2024-10-17 | Onepu Spring Rd to Railway B | 30 | 194 | 8596 | 9204 | 608 | 4.6 | 2796.8 |  | 60
2024-10-17 | Onepu Spring Rd to Railway C | 30 | 194 | 9204 | 9264 | 60 | 4.6 | 276 |  | 61
2024-10-21 | Strawberry Garden | 30 | 194 | 7166 | 7820 | 654 | 9.3 | 6082.2 |  | 57
2024-10-22 | Braemar Road West | 30 | 194 | 6397 | 6595 | 198 | 9.3 | 1841.4 |  | 58
2024-10-22 | Otipa Curves | 30 | 194 | 6920 | 7166 | 246 | 9.3 | 2287.8 |  | 56
2024-10-23 | McKee Overbridge East | 34 | 15 | 1166 | 1453 | 287 | 14.8 | 4247.6 |  | 72
2024-10-24 | Sub-station | 34 | 15 | 2235 | 2430 | 195 | 10.9 | 2125.5 |  | 70
2024-10-24 | Sub-station A | 34 | 15 | 2430 | 2617 | 187 | 10.9 | 2038.3 |  | 71
2024-10-24 | Sub-station II | 34 | 15 | 2617 | 2881 | 264 | 10.92 | 2882.88 |  | 69
2024-10-29 | Fletcher Avenue East | 34 | 15 | 2881 | 2977 | 96 | 17 | 1632 |  | 68
2024-10-30 | Short Street Inter./West | 34 | 15 | 4980 | 5229 | 249 | 13.17 | 3279.33 |  | 67
2024-10-30 | Valley Rd | 34 | 15 | 5229 | 5390 | 161 | 12.7 | 2044.7 |  | 66
2024-10-31 | Tui Glen Forest | 34 | 21 | 1100 | 1700 | 600 | 8.3 | 4980 |  | 65
2024-11-04 | Awaiti to Edgecumbe 2015/16 RS | 2 | 232 | 2178 | 2688 | 510 | 8.2 | 4182 |  | 79
2024-11-04 | Omeheu Canal Bridge West 2015/16 | 2 | 232 | 2688 | 2840 | 152 | 8.2 | 1246.4 |  | 78
2024-11-04 | Omeheu Canal Bridge East 2015/16 | 2 | 232 | 2880 | 2994 | 114 | 8.2 | 934.8 |  | 77
2024-11-05 | Ice sign to Frosty | 34 | 21 | 2873 | 3200 | 327 | 8.3 | 2714.1 |  | 64
2024-11-05 | Frosty to Stoclpile I | 34 | 21 | 3200 | 3730 | 530 | 8.3 | 4399 |  | 63
2024-11-05 | Frosty to Stockpile II | 34 | 21 | 3730 | 4107 | 377 | 8.3 | 3129.1 |  | 62
2024-11-06 | Anaputu Point | 30 | 170 | 15211 | 15758 | 547 | 8.6 | 4704.2 |  | 55
2024-11-07 | Ruato Rock Bluff | 30 | 158 | 10494 | 11033 | 539 | 8.5 | 4581.5 |  | 54
2024-11-11 | Te Puia Rd East | 30 | 158 | 2214 | 3000 | 786 | 9.5 | 7467 |  | 53
2024-11-12 | Ludgates Hill- Okawa Bay- Takinga | 33 | 0 | 2583 | 2955 | 372 | 10.3 | 3831.6 |  | 41
2024-11-12 | Okawa Bay | 33 | 0 | 2955 | 3354 | 399 | 11.3 | 4508.7 |  | 42
2024-11-13 | 2 | 33 | 0 | 3495 | 3638 | 143 | 11.3 | 1615.9 |  | 43
2024-11-13 | Mourea | 33 | 0 | 3638 | 3791 | 153 | 13.6 | 2080.8 |  | 44
2024-11-13 | 1 | 33 | 0 | 3791 | 3932 | 141 | 13 | 1833 |  | 45
2024-11-18 | Kingi Rd II | 33 | 0 | 12490 | 14190 | 1700 | 10.1 | 17170 |  | 46
2024-11-19 | Sun Valley Nth | 33 | 0 | 14430 | 15050 | 620 | 9.64 | 5976.8 |  | 47
2024-11-19 | Sun Valley Curves 2013/14 RHAB | 33 | 0 | 15400 | 16434 | 1034 | 13 | 13442 |  | 50
2024-11-20 | Sun Valley Nth II | 33 | 0 | 15050 | 15240 | 190 | 9.3 | 1767 |  | 48
2024-11-20 | Sun Valley Curves 2013/14 RHAB | 33 | 0 | 15240 | 15400 | 160 | 11 | 1760 |  | 49
2024-11-20 | Sun Valley Curves II 2013/14 RHAB | 33 | 0 | 16434 | 16680 | 246 | 13 | 3198 |  | 51
2024-11-21 | Pakeha St I | 2 | 223 | 62 | 330 | 268 | 9.9 | 2653.2 |  | 40
2024-11-21 | Pakeha St II | 2 | 223 | 330 | 995 | 665 | 11.25 | 7481.25 |  | 39
2024-11-25 | Pakeha St-Manawahe Rd | 2 | 223 | 995 | 1054 | 59 | 11.55 | 681.45 |  | 38
2024-11-25 | Manawahe Road Intersection | 2 | 223 | 1054 | 1210 | 156 | 10.82 | 1687.92 |  | 37
2024-11-26 | Pine View Lane | 30 | 219 | 2320 | 3170 | 850 | 10.2 | 8670 |  | 35
2024-11-27 | Angle Road North | 30 | 219 | 875 | 1183 | 308 | 10.9 | 3357.2 |  | 34
2024-11-27 | Fortunes Road East | 30 | 219 | 5350 | 5750 | 400 | 9.9 | 3960 |  | 36
2024-11-28 | Leonard Rd Curves I | 36 | 28 | 14897 | 15180 | 283 | 11.5 | 3254.5 |  | 29
2024-12-02 | Awakeri West | 30 | 206 | 11556 | 11905 | 349 | 10.2 | 3559.8 |  | 76
2024-12-03 | Western Drain East | 30 | 206 | 6388 | 7217 | 829 | 9.8 | 8124.2 |  | 75
2024-12-04 | Hydro Road East | 30 | 206 | 5720 | 6290 | 570 | 11.5 | 6555 |  | 74
2024-12-05 | Thirteen Curves | 2 | 345 | 12885 | 13146 | 261 | 9 | 2349 |  | 28
2024-12-05 | Opato Bridge West II A | 2 | 345 | 14010 | 14110 | 100 | 7.6 | 760 |  | 27
2024-12-05 | Opato Bridge | 2 | 345 | 14110 | 14137 | 27 | 7.6 | 205.2 |  | 26
2024-12-05 | Opato Bridge East | 2 | 345 | 14137 | 14214 | 77 | 7.6 | 585.2 |  | 25
2024-12-09 | Apirana dTIMS Site | 30 | 131 | 4800 | 5100 | 300 | 10.3 | 3090 |  | 24
2024-12-09 | Pekepeke OBridge East I | 38 | 17 | 18280 | 18940 | 660 | 10.4 | 6864 |  | 18
2024-12-10 | Phillips Cattle Underpass | 30 | 120 | 7040 | 8160 | 1120 | 9.7 | 10864 |  | 23
2024-12-11 | Frosts | 30 | 110 | 449 | 680 | 231 | 9.1 | 2102.1 | Minor Construction Works to be done | 21
2024-12-11 | Regional Boundary West 1 | 30 | 115 | 3504 | 3839 | 335 | 9.8 | 3283 |  | 22
2025-01-07 | Kaharoa Rd South 1 | 36 | 28 | 7356 | 7715 | 359 | 9 | 3231 |  | 30
2025-01-07 | Jackson SCRIM SITE | 36 | 28 | 8510 | 8660 | 150 | 13 | 2310
2025-01-08 | Tupapakurua 1 | 5 | 29 | 12510 | 13300 | 790 | 11 | 8690 |  | 32
2025-01-09 | Tupapakurua 3 | 5 | 29 | 13520 | 13825 | 305 | 10.3 | 3141.5 |  | 31
2025-01-13 | Ngongotaha Rd Straight | 5 | 45 | 90 | 170 | 80 | 22 | 1760 |  | 33
2025-01-14 | Waiotapu I D | 5 | 77 | 5245 | 5660 | 415 | 10.5 | 4357.5 | Damaged Road repair prior to sealing | 20
2025-01-15 | Wharepapa Bridge South II | 5 | 77 | 11850 | 12680 | 830 | 10.5 | 8715 | Severely Damaged Road not to be sealed | 19
| Boundary | 33 | 0 | 17320 | 17374 | 54 | 11 | 594 | Downers to do | 52