## to_add
Step Id | Warnings | State | Checklist Template | Type | addStep | addPost | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6
9b5b05df-1d42-49e8-993a-f4b8dacb5960 |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: SF; Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-SF-LOT-001
e2e1b10d-6ee1-4077-9da0-2a06ed40e062 |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: SF; Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-SF-LOT-002
dc20c9bf-7fca-4377-be1b-03e19f1d9704 |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: SF; Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-SF-LOT-003
ec3dc729-2244-44af-842a-7289b585eeca |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: SI; Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-SI-LOT-001
d7dc1245-8e84-4538-bc74-2da8dcafcbe6 |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: SI; Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-SI-LOT-002
fa96079a-e9d7-418f-a4a2-f2a5d4b57372 |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: SI; Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-SI-LOT-003
ae158fa1-dcf2-4dcf-b26a-2fa1c6b8f88b |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: Wearing Course (H); Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-H-LOT-001
366a0e2a-6285-4de5-8135-034750037c26 |  | work-in-progress | DTM-ITP-015- Asphalt Placement Rev1 | checklist | FALSE | FALSE | Tier 1: Asphalt; Tier 2: Wearing Course (H); Tier 3: DTM-ITP-015-Asphalt-H-LOT-002